## Slide 1
DIARCO
Implementación
del Bloque 1
Equipo, paralelo y aceptación por módulo
Dirección DIARCO y Zeetrex
Lunes 02/11/2026 · Propuesta para acordar
Notes: Objetivo de la reunión: compromiso nominal y tiempo protegido para ejecutar el plan. El usuario confirmó convivencia gradual y objetivo de módulos productivos, smoke y paralelo desde 04/11. La información DIARCO/SGM sigue válida. Documento propuesto, sin aceptaciones inferidas. Fuente: instrucciones del usuario, 29/10/2026.

## Slide 2
El lunes debe quedar un equipo comprometido
02
Sponsor y líder operativo DIARCO con facultades claras.
Dueño, referente titular y suplente por módulo.
Horas protegidas y ventanas de prueba autorizadas.
IT y mesa de ayuda incorporados desde la preparación.
Población del paralelo y reglas de aceptación acordadas.
Notes: No basta con recibir nombres. Cada jefatura confirma capacidad y qué tarea habitual se redistribuye. No hay aceptación tácita.
Fuentes:
S01. Solicitud del usuario. Necesidad de compromiso DIARCO, referentes, WBS, formación, UAT y soporte. Conversación de trabajo
S12. Nombres y cargos informados por el usuario. Pablo Bertolissio, Roberto Goldfarb, Daniel Padin, Luciano Calcagno y Eduardo Ettlin. Facultades de proyecto propuestas, no aceptadas todavía. Conversación de trabajo
S13. Objetivo de paralelo desde 04/11. Instrucción más reciente: disponibilidad de módulos productivos, smoke tests y algunos días de paralelo desde 04/11, aceptación progresiva. Sigue valiendo información DIARCO/SGM. Conversación de trabajo
S09. Diseño de este kit. Roles, actividades, tiempos, umbrales y prioridades son propuestas a validar. Zeetrex / CNX_BLOQUE1 v0.1

## Slide 3
Gobierno propuesto con los nombres disponibles
03
Persona | Cargo informado | Función propuesta
Pablo Bertolissio | Gerente General DIARCO | Sponsor operativo DIARCO (SP)
Roberto Goldfarb | Owner DIARCO | Patrocinio institucional y escalación estratégica
Daniel Padin | CEO Zeetrex | Sponsor ejecutivo Zeetrex
Luciano Calcagno | POO Zeetrex | Líder implementación Zeetrex (LZ)
Eduardo Ettlin | CTO Zeetrex | Autoridad técnica y coordinación L2 (ZT)
Falta designar el equipo operativo DIARCO y confirmar su dedicación.
Notes: Los cargos fueron informados por el usuario. Las funciones de proyecto son propuestas, pendientes de acuerdo. No asignar a estos directivos todas las tareas operativas. El líder DIARCO, referentes, suplentes, IT y mesa aún deben designarse.
Fuentes:
S12. Nombres y cargos informados por el usuario. Pablo Bertolissio, Roberto Goldfarb, Daniel Padin, Luciano Calcagno y Eduardo Ettlin. Facultades de proyecto propuestas, no aceptadas todavía. Conversación de trabajo
S09. Diseño de este kit. Roles, actividades, tiempos, umbrales y prioridades son propuestas a validar. Zeetrex / CNX_BLOQUE1 v0.1

## Slide 4
Bloque 1 comercial: preparación y uso
04
Frente | Qué debe demostrar DIARCO | Referente a confirmar
Catálogo y maestros | Datos correctos y cambio trazable en los destinos. | Guillermo Alvez / Datos Maestros
Surtido y clusters | Elegibilidad y excepciones por artículo/sucursal. | Liliana D’Amico
Listas y acuerdos de compra | Vigencias, descuentos y netos explicables. | Sebastián Basconcelos
Abastecimiento | Propuesta revisada con entradas y motivos visibles. | Romina Garfi
OC e integración | Aprobación única y valorización conciliada. | Compras / Romina Garfi
Los interlocutores de las fuentes todavía deben aceptar función, suplencia y horas.
Notes: Alcance macro según Estrategia elegida y IMPLEMENTACION. El cierre de GAPS fija el detalle de cada oleada. Precio de venta y kardex pertenecen a la consolidación posterior.
Fuentes:
S10. Plan de Despliegue - Estrategia. Fuente rectora elegida expresamente por el usuario. Convivencia gradual. 07/11 disponibilidad, 09/11 pruebas previstas. CNX_BLOQUE1/documentacion/Plan de Despliegue - Estrategia.md
S15. Plan_Connexa_20261016.pdf. Módulos, validadores e infraestructura AP/PDA. Fechas y corte total quedan subordinados a S10/S13 por instrucción del usuario. https://drive.google.com/file/d/15phYIe_bxgcxKCC2tlU0dLbj8AQxeKlH/view
S16. Resumen ejecutivo post reuniones 20/10. Aprobación única OC, OC madre/PDA, gobierno de maestros y compromisos VKM. No prueba que acciones posteriores se cumplieron. https://drive.google.com/file/d/12nzA5UzuvW4hFuwNvo7B9BM548QpNfdr/view
S22. Auditoría. Guillermo Alvez, interlocutor. Gobierno de datos y workflows requieren definición organizativa. https://drive.google.com/file/d/12NzBdTsjvkwqv7ZnndETBb2hQuCScixH/view
S23. Compradores. Romina Garfi, Roxana Frutos, Paloma Romero y Diego Baldi, interlocutores. OC madre y descuentos requieren pruebas. https://drive.google.com/file/d/1QRjn1y4a-0DLcG3nCLujM8VaB0FBFPzl/view
S25. Listas de proveedores. Sebastián Basconcelos según esta minuta. Reglas de netos, precedencia y bonificaciones a validar. https://drive.google.com/file/d/14fA4uzvnh88GG3A8Puim1tiVch5RGl3A/view
S13. Objetivo de paralelo desde 04/11. Instrucción más reciente: disponibilidad de módulos productivos, smoke tests y algunos días de paralelo desde 04/11, aceptación progresiva. Sigue valiendo información DIARCO/SGM. Conversación de trabajo

## Slide 5
Bloque 1 operativo: convivencia con SGM
05
Frente | Qué se valida | Condición operativa
Recepción PDA / WEB | Cantidades, diferencias y pendientes. | Stock y pendientes oficiales en SGM.
Inventarios y ajustes | Conteo, autorización y ajuste una sola vez. | Impacto definitivo en SGM.
PDD y necesidades | Parámetros, cálculo y backlog trazables. | Cobertura Inventory y contrato vigente.
Transferencias / distribución | Intercambio y retorno con Valkimia. | API o Excel validado con CD/VKM.
Stock y observabilidad | Conciliación, alertas y recuperación. | Dueños, cortes y latencias acordados.
Notes: Separar necesidades PDD de planificación de transferencias/viajes. No asignar a PDD reservas, transporte o ejecución WMS que su contrato excluye. La planificación logística tiene su propio frente e integración.
Fuentes:
S10. Plan de Despliegue - Estrategia. Fuente rectora elegida expresamente por el usuario. Convivencia gradual. 07/11 disponibilidad, 09/11 pruebas previstas. CNX_BLOQUE1/documentacion/Plan de Despliegue - Estrategia.md
S15. Plan_Connexa_20261016.pdf. Módulos, validadores e infraestructura AP/PDA. Fechas y corte total quedan subordinados a S10/S13 por instrucción del usuario. https://drive.google.com/file/d/15phYIe_bxgcxKCC2tlU0dLbj8AQxeKlH/view
S16. Resumen ejecutivo post reuniones 20/10. Aprobación única OC, OC madre/PDA, gobierno de maestros y compromisos VKM. No prueba que acciones posteriores se cumplieron. https://drive.google.com/file/d/12nzA5UzuvW4hFuwNvo7B9BM548QpNfdr/view
S07. PDD alcance Fase 1 v1.1. Alcance específico de PDD. Fase 1 no equivale a Bloque 1 del programa. PDD/PDD - ALCANCE Fase 1.md
S19. Relanzar Recepción e Inventarios. Disponibilidad y confiabilidad de stock se validan por separado. Wi-Fi, PDA, tienda escuela y primeras sucursales pendientes. https://drive.google.com/file/d/13gg2896DrzNJE-QJPVw9ZjxIwO77xM82/view
S20. Equipo técnico SM-MO-EWE. Pruebas parciales informadas; pendientes SGM, autorizaciones, remitos, túnel, maestros y PDA/QR. No acredita cierre del 26/10. https://drive.google.com/file/d/1NJY0-0vUk1PjiCopLtRTub1ZE-hMo3Hx/view
S24. Logística y Valkimia. Christian Rojas/Gastón en Logística. API/Excel y redespachos no son una especificación aprobada. https://drive.google.com/file/d/1aY5pXBry83kI8Fs4pHE2cmezpGWFic3r/view
S27. Informe ejecutivo 23/10. Última evidencia de reuniones al 22/10. No acredita cierre posterior de recuperación, integración o aceptación B1. https://drive.google.com/file/d/1MiOVTdg-nJS0WnxPQHmkiJBW_sF3PKtP/view
S13. Objetivo de paralelo desde 04/11. Instrucción más reciente: disponibilidad de módulos productivos, smoke tests y algunos días de paralelo desde 04/11, aceptación progresiva. Sigue valiendo información DIARCO/SGM. Conversación de trabajo

## Slide 6
Desde el 04/11: smoke, paralelo y aceptación
06
1
Disponibilidad
Versión productiva, población y accesos controlados.
2
Smoke del flujo
El recorrido mínimo funciona y deja trazabilidad.
3
Paralelo
Comparación con DIARCO/SGM durante los ciclos acordados.
4
Aceptación
El dueño acepta evidencia y pendientes del módulo.
Durante el paralelo sigue valiendo la información DIARCO/SGM.
Notes: La instrucción del usuario sustituye las fechas anteriores de arranque 07/11 y 09/11. No se interpreta 04/11 como aceptación total. Algunos días de paralelo por módulo, con duración/ciclos acordados.
Fuentes:
S13. Objetivo de paralelo desde 04/11. Instrucción más reciente: disponibilidad de módulos productivos, smoke tests y algunos días de paralelo desde 04/11, aceptación progresiva. Sigue valiendo información DIARCO/SGM. Conversación de trabajo
S10. Plan de Despliegue - Estrategia. Fuente rectora elegida expresamente por el usuario. Convivencia gradual. 07/11 disponibilidad, 09/11 pruebas previstas. CNX_BLOQUE1/documentacion/Plan de Despliegue - Estrategia.md
S09. Diseño de este kit. Roles, actividades, tiempos, umbrales y prioridades son propuestas a validar. Zeetrex / CNX_BLOQUE1 v0.1

## Slide 7
La OC valorizada se acepta con una comparación completa
07
Grupo de control | Comparación requerida
Identidad y contexto | Proveedor, sucursal, fecha, moneda, lista y versión.
Cada línea | Artículo, unidad, cantidad, precio y descuentos en su orden.
Valorización | Neto, internos, IVA, redondeos y total.
Autorización y destino | Una aprobación, números vinculados y acuse funcional.
Cada diferencia | Connexa, DIARCO/SGM, esperado, tolerancia, causa y reprueba.
Una sola comunicación al proveedor. Sin duplicar documentos para comparar.
Notes: Comparar la misma OC con identificadores vinculados. El resultado esperado se aprueba con negocio e Impuestos antes de ejecutar. La coincidencia entre dos sistemas no prueba por sí sola que la regla sea correcta. Evitar diferencias compensadas entre líneas. SGM conserva validez y el emisor al proveedor es único.
Fuentes:
S13. Objetivo de paralelo desde 04/11. Instrucción más reciente: disponibilidad de módulos productivos, smoke tests y algunos días de paralelo desde 04/11, aceptación progresiva. Sigue valiendo información DIARCO/SGM. Conversación de trabajo
S16. Resumen ejecutivo post reuniones 20/10. Aprobación única OC, OC madre/PDA, gobierno de maestros y compromisos VKM. No prueba que acciones posteriores se cumplieron. https://drive.google.com/file/d/12nzA5UzuvW4hFuwNvo7B9BM548QpNfdr/view
S09. Diseño de este kit. Roles, actividades, tiempos, umbrales y prioridades son propuestas a validar. Zeetrex / CNX_BLOQUE1 v0.1

## Slide 8
Cada referente recibe un paquete concreto
08
Tiene que hacer
Preparar datos y casos representativos.
Ejecutar UAT y guardar evidencia.
Formar usuarios y mantener las guías.
Resolver consultas L1 de su módulo.
Tiene que saber y asumir
Explicar entradas, reglas y controles.
Detectar y escalar una excepción.
Trabajar con un suplente preparado.
Sostener el proceso después del proyecto.
Notes: Aplicar T02 compromiso individual y guía del módulo. Cada tarea tiene R/A, predecesoras y criterio de cierre. El dueño del proceso conserva la aceptación.
Fuentes:
S01. Solicitud del usuario. Necesidad de compromiso DIARCO, referentes, WBS, formación, UAT y soporte. Conversación de trabajo
S09. Diseño de este kit. Roles, actividades, tiempos, umbrales y prioridades son propuestas a validar. Zeetrex / CNX_BLOQUE1 v0.1

## Slide 9
El WBS vincula tareas, responsables y evidencia
09
Secuencia del módulo | Ejecuta | Acepta / responde
Preparar casos y datos | Referente DIARCO | Dueño del proceso
Validar reglas y configuración | Referente DIARCO | Dueño del proceso
Formar titular y suplente | Funcional Zeetrex | Líder Zeetrex
Ejecutar UAT y excepciones | Referente + usuarios | Dueño del proceso
Comparar en paralelo y reprobar | DIARCO + Zeetrex | Dueño del proceso
Transferir y recomendar expansión | Referente DIARCO | Dueño del proceso
Notes: Ejemplo de secuencia por módulo. El libro contiene 112 actividades, con dependencias y campos para nombres, fechas, evidencia y aceptación. No presenta ejecución real.
Fuentes:
S09. Diseño de este kit. Roles, actividades, tiempos, umbrales y prioridades son propuestas a validar. Zeetrex / CNX_BLOQUE1 v0.1
S13. Objetivo de paralelo desde 04/11. Instrucción más reciente: disponibilidad de módulos productivos, smoke tests y algunos días de paralelo desde 04/11, aceptación progresiva. Sigue valiendo información DIARCO/SGM. Conversación de trabajo
S19. Relanzar Recepción e Inventarios. Disponibilidad y confiabilidad de stock se validan por separado. Wi-Fi, PDA, tienda escuela y primeras sucursales pendientes. https://drive.google.com/file/d/13gg2896DrzNJE-QJPVw9ZjxIwO77xM82/view
S20. Equipo técnico SM-MO-EWE. Pruebas parciales informadas; pendientes SGM, autorizaciones, remitos, túnel, maestros y PDA/QR. No acredita cierre del 26/10. https://drive.google.com/file/d/1NJY0-0vUk1PjiCopLtRTub1ZE-hMo3Hx/view
S27. Informe ejecutivo 23/10. Última evidencia de reuniones al 22/10. No acredita cierre posterior de recuperación, integración o aceptación B1. https://drive.google.com/file/d/1MiOVTdg-nJS0WnxPQHmkiJBW_sF3PKtP/view

## Slide 10
La capacitación debe demostrar autonomía
10
1. Zeetrex demuestra el circuito y sus controles.
2. El referente y su suplente practican con casos reales.
3. Cada persona ejecuta las tareas críticas sin ayuda paso a paso.
4. El referente forma al resto y verifica la práctica.
5. Las dudas recurrentes actualizan la guía y la FAQ.
Notes: La formación comienza con referentes y suplentes, luego se replica por rol/oleada. Material: ficha del proceso, guía rápida con capturas verificadas, dataset/casos dorados, FAQ, evaluación, runbook y ticket. Materiales específicos de pantalla se completan sobre la versión real.
Fuentes:
S01. Solicitud del usuario. Necesidad de compromiso DIARCO, referentes, WBS, formación, UAT y soporte. Conversación de trabajo
S09. Diseño de este kit. Roles, actividades, tiempos, umbrales y prioridades son propuestas a validar. Zeetrex / CNX_BLOQUE1 v0.1

## Slide 11
DIARCO sostiene L1 con Zeetrex como soporte especializado
11
Actor | Responsabilidad en el soporte
Mesa de ayuda DIARCO | Registrar impacto, clasificar, comunicar y seguir el caso.
Referente funcional L1 | Resolver uso y reglas conocidas. Escalar errores de producto.
IT DIARCO | Accesos, conectividad, servicios y diagnóstico local autorizado.
Zeetrex L2 | Diagnóstico especializado, integración y corrección controlada.
Usuario / dueño | Confirmar recuperación y conciliación del resultado.
Antes del paralelo: canal, cobertura, suplentes y un simulacro de atención.
Notes: La mesa mantiene el ticket principal hasta la confirmación de recuperación. Falla grave: escalar de inmediato a IT y L2 dentro de la cobertura acordada. Los objetivos de atención del documento son propuestas, sin asumir 24x7.
Fuentes:
S01. Solicitud del usuario. Necesidad de compromiso DIARCO, referentes, WBS, formación, UAT y soporte. Conversación de trabajo
S09. Diseño de este kit. Roles, actividades, tiempos, umbrales y prioridades son propuestas a validar. Zeetrex / CNX_BLOQUE1 v0.1

## Slide 12
El avance requiere decisiones con evidencia
12
Gate | Evidencia requerida | Quién decide
G0 · Compromiso | Alcance, personas, horas, población y soporte. | Sponsor DIARCO
G1 · Preparación / UAT | Datos, permisos, aprendizaje y casos críticos. | Dueño del proceso
G2 · Paralelo / piloto | Ciclos, excepciones y conciliación completa. | Sponsor con validaciones
G3 · Expansión | Usuarios, soporte, corte y contingencia. | Sponsor DIARCO
G4 · Transferencia | Estabilidad y autonomía de DIARCO/L1. | Sponsor con Operaciones
Notes: Umbrales metodológicos propuestos, pendientes de acuerdo: 100% casos críticos aplicables aprobados, cero defectos críticos/altos del circuito, al menos dos ciclos incluyendo una excepción, cinco días operativos estables para transferencia y ciclo completo si infrecuente. No se rebajan controles técnicos vigentes.
Fuentes:
S09. Diseño de este kit. Roles, actividades, tiempos, umbrales y prioridades son propuestas a validar. Zeetrex / CNX_BLOQUE1 v0.1
S13. Objetivo de paralelo desde 04/11. Instrucción más reciente: disponibilidad de módulos productivos, smoke tests y algunos días de paralelo desde 04/11, aceptación progresiva. Sigue valiendo información DIARCO/SGM. Conversación de trabajo

## Slide 13
La primera semana se organiza alrededor del 04/11
13
Fecha | Trabajo prioritario | Salida
30/10 | Cerrar GAPS, preparar datos y proponer asignaciones. | Material de decisión.
02/11 | Dirección confirma equipo, horas y población. | Acta y calendario operativo.
03/11 | Formación mínima, esperado, accesos y controles. | Módulos preparados para smoke.
04/11 | Disponibilidad controlada, smoke y primer paralelo. | Flujos mínimos y comparación OC.
05–06/11 | Continuar comparación, excepciones y repruebas. | Aceptación progresiva o acciones pendientes.
Notes: Fechas objetivo de la propuesta. No hay aceptación por calendario. Si falta preparación de un módulo, registrar bloqueo y permitir avanzar a los módulos que sí cumplen las condiciones.
Fuentes:
S13. Objetivo de paralelo desde 04/11. Instrucción más reciente: disponibilidad de módulos productivos, smoke tests y algunos días de paralelo desde 04/11, aceptación progresiva. Sigue valiendo información DIARCO/SGM. Conversación de trabajo
S09. Diseño de este kit. Roles, actividades, tiempos, umbrales y prioridades son propuestas a validar. Zeetrex / CNX_BLOQUE1 v0.1

## Slide 14
Compromisos que deben quedar en el acta
14
Quién lidera DIARCO y quién decide por cada proceso.
Quiénes serán titulares y suplentes, con horas liberadas.
Qué módulos y población empiezan el paralelo desde el 04/11.
Cómo se comparan resultados y quién firma aceptación.
Qué cobertura de IT, mesa y Zeetrex acompaña cada ventana.
Notes: Cierre sugerido: leer nombres, horas, fecha y evidencia esperada en voz alta. Roberto Goldfarb brinda patrocinio institucional propuesto. Pablo Bertolissio asume sponsor operativo propuesto. Daniel Padin compromiso ejecutivo Zeetrex. Luciano/Eduardo funciones de coordinación y técnica propuestas. El líder operativo DIARCO sigue pendiente.
Fuentes:
S01. Solicitud del usuario. Necesidad de compromiso DIARCO, referentes, WBS, formación, UAT y soporte. Conversación de trabajo
S12. Nombres y cargos informados por el usuario. Pablo Bertolissio, Roberto Goldfarb, Daniel Padin, Luciano Calcagno y Eduardo Ettlin. Facultades de proyecto propuestas, no aceptadas todavía. Conversación de trabajo
S13. Objetivo de paralelo desde 04/11. Instrucción más reciente: disponibilidad de módulos productivos, smoke tests y algunos días de paralelo desde 04/11, aceptación progresiva. Sigue valiendo información DIARCO/SGM. Conversación de trabajo
S09. Diseño de este kit. Roles, actividades, tiempos, umbrales y prioridades son propuestas a validar. Zeetrex / CNX_BLOQUE1 v0.1