## Slide 1
DIARCO
Implementación
del Bloque 1
Equipo, paralelo y aceptación por módulo
Dirección DIARCO y Zeetrex
Lunes 02/11/2026 · Propuesta para acordar
Notes: Objetivo de la reunión: compromiso nominal y tiempo protegido para ejecutar el plan. El usuario confirmó convivencia gradual y objetivo de módulos productivos, smoke y paralelo desde 04/11. La información DIARCO/SGM sigue válida. Documento propuesto, sin aceptaciones inferidas. Fuente: instrucciones del usuario, 29/10/2026.

## Slide 2
El lunes debe quedar un equipo comprometido
02
Sponsor y líder operativo DIARCO con facultades claras.
Dueño, referente titular y suplente por módulo.
Horas protegidas y ventanas de prueba autorizadas.
IT y mesa de ayuda incorporados desde la preparación.
Población del paralelo y reglas de aceptación acordadas.
Notes: No basta con recibir nombres. Cada jefatura confirma capacidad y qué tarea habitual se redistribuye. No hay aceptación tácita.
Fuentes:
S01. Solicitud del usuario. Necesidad de compromiso DIARCO, referentes, WBS, formación, UAT y soporte. Conversación de trabajo
S12. Nombres y cargos informados por el usuario. Pablo Bertolissio, Roberto Goldfarb, Daniel Padin, Luciano Calcagno y Eduardo Ettlin. Facultades de proyecto propuestas, no aceptadas todavía. Conversación de trabajo
S13. Objetivo de paralelo desde 04/11. Instrucción más reciente: disponibilidad de módulos productivos, smoke tests y algunos días de paralelo desde 04/11, aceptación progresiva. Sigue valiendo información DIARCO/SGM. Conversación de trabajo
S09. Diseño de este kit. Roles, actividades, tiempos, umbrales y prioridades son propuestas a validar. Zeetrex / CNX_BLOQUE1 v0.1

## Slide 3
Gobierno propuesto con los nombres disponibles
03
Persona | Cargo informado | Función propuesta
Pablo Bertolissio | Gerente General DIARCO | Sponsor operativo DIARCO (SP)
Roberto Goldfarb | Owner DIARCO | Patrocinio institucional y escalación estratégica
Daniel Padin | CEO Zeetrex | Sponsor ejecutivo Zeetrex
Guillermo Añaños | CIO DIARCO | Enlace de Dirección para IT DIARCO
Eduardo Ettlin | CTSO Zeetrex | Líder implementación Zeetrex (LZ)
Pablo Duplessy | Change Management Zeetrex | Gestión del Cambio Zeetrex (CMZ)
Alejandro Ledesma / Eduardo Ettlin | Desarrollo Zeetrex | Autoridad técnica y coordinación L2 (ZT)
Falta designar el equipo operativo DIARCO y confirmar su dedicación.
Notes: La hoja Gobierno fue editada por el usuario el 30/10. Las funciones de proyecto siguen como propuestas. Guillermo Añaños figura como CIO DIARCO provisto por Zeetrex; falta responsable IT operativo. La función ZT incluye a Alejandro Ledesma / Eduardo Ettlin: confirmar titular por circuito. El líder DIARCO, referentes, suplentes y mesa aún deben designarse.
Fuentes:
S31. Gobierno del plan editado por el usuario. Siete perfiles; funciones propuestas, pendientes de aceptación. CNX_BLOQUE1/outputs/20261029/DIARCO_Bloque1_Plan_v0.2.xlsx, Gobierno!A5:E12
S32. Asignaciones del plan editadas por el usuario. Interlocutores ampliados por módulo; titulares, suplentes y horas aún vacíos. CNX_BLOQUE1/outputs/20261029/DIARCO_Bloque1_Plan_v0.2.xlsx, Asignaciones!A5:Q15
S09. Diseño de este kit. Roles, actividades, tiempos, umbrales y prioridades son propuestas a validar. Zeetrex / CNX_BLOQUE1 v0.1

## Slide 4
Bloque 1 comercial: preparación y uso
04
Frente | Qué debe demostrar DIARCO | Referente a confirmar
Catálogo y maestros | Datos correctos y cambio trazable en los destinos. | Guillermo Alvez / Datos Maestros
Surtido y clusters | Elegibilidad y excepciones por artículo/sucursal. | Liliana D’Amico
Listas y acuerdos de compra | Vigencias, descuentos y netos explicables. | Sebastián Basconcelos
Abastecimiento | Propuesta revisada con entradas y motivos visibles. | Compras por categoría: 6 contactos
OC e integración | Aprobación única y valorización conciliada. | Compras por categoría: 6 contactos
Los interlocutores de las fuentes todavía deben aceptar función, suplencia y horas.
Notes: Alcance macro según Estrategia elegida y IMPLEMENTACION. El cierre de GAPS fija el detalle de cada oleada. Precio de venta y kardex pertenecen a la consolidación posterior. Para abastecimiento y OC, Asignaciones incorpora a Romina Garfi, Carolina Tavernisse, Camila Klipauka, Marcelo Cingolani, Diego Baldi y Paloma Romero; acordar cobertura por categoría y formato.
Fuentes:
S10. Plan de Despliegue - Estrategia. Fuente rectora elegida expresamente por el usuario. Convivencia gradual. 07/11 disponibilidad, 09/11 pruebas previstas. CNX_BLOQUE1/documentacion/Plan de Despliegue - Estrategia.md
S15. Plan_Connexa_20261016.pdf. Módulos, validadores e infraestructura AP/PDA. Fechas y corte total quedan subordinados a S10/S13 por instrucción del usuario. https://drive.google.com/file/d/15phYIe_bxgcxKCC2tlU0dLbj8AQxeKlH/view
S16. Resumen ejecutivo post reuniones 20/10. Aprobación única OC, OC madre/PDA, gobierno de maestros y compromisos VKM. No prueba que acciones posteriores se cumplieron. https://drive.google.com/file/d/12nzA5UzuvW4hFuwNvo7B9BM548QpNfdr/view
S22. Auditoría. Guillermo Alvez, interlocutor. Gobierno de datos y workflows requieren definición organizativa. https://drive.google.com/file/d/12NzBdTsjvkwqv7ZnndETBb2hQuCScixH/view
S23. Compradores. Romina Garfi, Roxana Frutos, Paloma Romero y Diego Baldi, interlocutores. OC madre y descuentos requieren pruebas. https://drive.google.com/file/d/1QRjn1y4a-0DLcG3nCLujM8VaB0FBFPzl/view
S25. Listas de proveedores. Sebastián Basconcelos según esta minuta. Reglas de netos, precedencia y bonificaciones a validar. https://drive.google.com/file/d/14fA4uzvnh88GG3A8Puim1tiVch5RGl3A/view
S32. Asignaciones del plan editadas por el usuario. Interlocutores ampliados por módulo; titulares, suplentes y horas aún vacíos. CNX_BLOQUE1/outputs/20261029/DIARCO_Bloque1_Plan_v0.2.xlsx, Asignaciones!A5:Q15
S13. Objetivo de paralelo desde 04/11. Instrucción más reciente: disponibilidad de módulos productivos, smoke tests y algunos días de paralelo desde 04/11, aceptación progresiva. Sigue valiendo información DIARCO/SGM. Conversación de trabajo

## Slide 5
Bloque 1 operativo: convivencia con SGM
05
Frente | Qué se valida | Condición operativa
Recepción PDA / WEB | Cantidades, diferencias y pendientes. | Stock y pendientes oficiales en SGM.
Inventarios y ajustes | Conteo, autorización y ajuste una sola vez. | Impacto definitivo en SGM.
PDD y necesidades | Parámetros, cálculo y backlog trazables. | Cobertura Inventory y contrato vigente.
Transferencias / distribución | Intercambio y retorno con Valkimia. | API o Excel validado con CD/VKM.
Stock y observabilidad | Conciliación, alertas y recuperación. | Dueños, cortes y latencias acordados.
Notes: Separar necesidades PDD de planificación de transferencias/viajes. No asignar a PDD reservas, transporte o ejecución WMS que su contrato excluye. La planificación logística tiene su propio frente e integración.
Fuentes:
S10. Plan de Despliegue - Estrategia. Fuente rectora elegida expresamente por el usuario. Convivencia gradual. 07/11 disponibilidad, 09/11 pruebas previstas. CNX_BLOQUE1/documentacion/Plan de Despliegue - Estrategia.md
S15. Plan_Connexa_20261016.pdf. Módulos, validadores e infraestructura AP/PDA. Fechas y corte total quedan subordinados a S10/S13 por instrucción del usuario. https://drive.google.com/file/d/15phYIe_bxgcxKCC2tlU0dLbj8AQxeKlH/view
S16. Resumen ejecutivo post reuniones 20/10. Aprobación única OC, OC madre/PDA, gobierno de maestros y compromisos VKM. No prueba que acciones posteriores se cumplieron. https://drive.google.com/file/d/12nzA5UzuvW4hFuwNvo7B9BM548QpNfdr/view
S07. PDD alcance Fase 1 v1.1. Alcance específico de PDD. Fase 1 no equivale a Bloque 1 del programa. PDD/PDD - ALCANCE Fase 1.md
S19. Relanzar Recepción e Inventarios. Disponibilidad y confiabilidad de stock se validan por separado. Wi-Fi, PDA, tienda escuela y primeras sucursales pendientes. https://drive.google.com/file/d/13gg2896DrzNJE-QJPVw9ZjxIwO77xM82/view
S20. Equipo técnico SM-MO-EWE. Pruebas parciales informadas; pendientes SGM, autorizaciones, remitos, túnel, maestros y PDA/QR. No acredita cierre del 26/10. https://drive.google.com/file/d/1NJY0-0vUk1PjiCopLtRTub1ZE-hMo3Hx/view
S24. Logística y Valkimia. Christian Rojas/Gastón en Logística. API/Excel y redespachos no son una especificación aprobada. https://drive.google.com/file/d/1aY5pXBry83kI8Fs4pHE2cmezpGWFic3r/view
S27. Informe ejecutivo 23/10. Última evidencia de reuniones al 22/10. No acredita cierre posterior de recuperación, integración o aceptación B1. https://drive.google.com/file/d/1MiOVTdg-nJS0WnxPQHmkiJBW_sF3PKtP/view
S13. Objetivo de paralelo desde 04/11. Instrucción más reciente: disponibilidad de módulos productivos, smoke tests y algunos días de paralelo desde 04/11, aceptación progresiva. Sigue valiendo información DIARCO/SGM. Conversación de trabajo

## Slide 6
Desde el 04/11: smoke, paralelo y aceptación
06
1
Disponibilidad
Versión productiva, población y accesos controlados.
2
Smoke del flujo
El recorrido mínimo funciona y deja trazabilidad.
3
Paralelo
Comparación con DIARCO/SGM durante los ciclos acordados.
4
Aceptación
El dueño acepta evidencia y pendientes del módulo.
Durante el paralelo sigue valiendo la información DIARCO/SGM.
Notes: La instrucción del usuario sustituye las fechas anteriores de arranque 07/11 y 09/11. No se interpreta 04/11 como aceptación total. Algunos días de paralelo por módulo, con duración/ciclos acordados.
Fuentes:
S13. Objetivo de paralelo desde 04/11. Instrucción más reciente: disponibilidad de módulos productivos, smoke tests y algunos días de paralelo desde 04/11, aceptación progresiva. Sigue valiendo información DIARCO/SGM. Conversación de trabajo
S10. Plan de Despliegue - Estrategia. Fuente rectora elegida expresamente por el usuario. Convivencia gradual. 07/11 disponibilidad, 09/11 pruebas previstas. CNX_BLOQUE1/documentacion/Plan de Despliegue - Estrategia.md
S09. Diseño de este kit. Roles, actividades, tiempos, umbrales y prioridades son propuestas a validar. Zeetrex / CNX_BLOQUE1 v0.1

## Slide 7
La OC valorizada se acepta con una comparación completa
07
Grupo de control | Comparación requerida
Identidad y contexto | Proveedor, sucursal, fecha, moneda, lista y versión.
Cada línea | Artículo, unidad, cantidad, precio y descuentos en su orden.
Valorización | Neto, internos, IVA, redondeos y total.
Autorización y destino | Una aprobación, números vinculados y acuse funcional.
Cada diferencia | Connexa, DIARCO/SGM, esperado, tolerancia, causa y reprueba.
Una sola comunicación al proveedor. Sin duplicar documentos para comparar.
Notes: Comparar la misma OC con identificadores vinculados. El resultado esperado se aprueba con negocio e Impuestos antes de ejecutar. La coincidencia entre dos sistemas no prueba por sí sola que la regla sea correcta. Evitar diferencias compensadas entre líneas. SGM conserva validez y el emisor al proveedor es único.
Fuentes:
S13. Objetivo de paralelo desde 04/11. Instrucción más reciente: disponibilidad de módulos productivos, smoke tests y algunos días de paralelo desde 04/11, aceptación progresiva. Sigue valiendo información DIARCO/SGM. Conversación de trabajo
S16. Resumen ejecutivo post reuniones 20/10. Aprobación única OC, OC madre/PDA, gobierno de maestros y compromisos VKM. No prueba que acciones posteriores se cumplieron. https://drive.google.com/file/d/12nzA5UzuvW4hFuwNvo7B9BM548QpNfdr/view
S09. Diseño de este kit. Roles, actividades, tiempos, umbrales y prioridades son propuestas a validar. Zeetrex / CNX_BLOQUE1 v0.1

## Slide 8
Cada referente recibe un paquete concreto
08
Tiene que hacer
Preparar datos y casos representativos.
Ejecutar UAT y guardar evidencia.
Formar usuarios y mantener las guías.
Resolver consultas L1 de su módulo.
Tiene que saber y asumir
Explicar entradas, reglas y controles.
Detectar y escalar una excepción.
Trabajar con un suplente preparado.
Sostener el proceso después del proyecto.
Notes: Aplicar T02 compromiso individual y guía del módulo. Cada tarea tiene R/A, predecesoras y criterio de cierre. El dueño del proceso conserva la aceptación.
Fuentes:
S01. Solicitud del usuario. Necesidad de compromiso DIARCO, referentes, WBS, formación, UAT y soporte. Conversación de trabajo
S09. Diseño de este kit. Roles, actividades, tiempos, umbrales y prioridades son propuestas a validar. Zeetrex / CNX_BLOQUE1 v0.1

## Slide 9
El WBS vincula tareas, responsables y evidencia
09
Secuencia del módulo | Ejecuta | Acepta / responde
Preparar casos y datos | Referente DIARCO | Dueño del proceso
Validar reglas y configuración | Referente DIARCO | Dueño del proceso
Formar titular y suplente | Funcional Zeetrex | Líder Zeetrex
Ejecutar UAT y excepciones | Referente + usuarios | Dueño del proceso
Comparar en paralelo y reprobar | DIARCO + Zeetrex | Dueño del proceso
Transferir y recomendar expansión | Referente DIARCO | Dueño del proceso
Notes: Ejemplo de secuencia por módulo. El libro contiene 112 actividades, con dependencias y campos para nombres, fechas, evidencia y aceptación. No presenta ejecución real.
Fuentes:
S09. Diseño de este kit. Roles, actividades, tiempos, umbrales y prioridades son propuestas a validar. Zeetrex / CNX_BLOQUE1 v0.1
S13. Objetivo de paralelo desde 04/11. Instrucción más reciente: disponibilidad de módulos productivos, smoke tests y algunos días de paralelo desde 04/11, aceptación progresiva. Sigue valiendo información DIARCO/SGM. Conversación de trabajo
S19. Relanzar Recepción e Inventarios. Disponibilidad y confiabilidad de stock se validan por separado. Wi-Fi, PDA, tienda escuela y primeras sucursales pendientes. https://drive.google.com/file/d/13gg2896DrzNJE-QJPVw9ZjxIwO77xM82/view
S20. Equipo técnico SM-MO-EWE. Pruebas parciales informadas; pendientes SGM, autorizaciones, remitos, túnel, maestros y PDA/QR. No acredita cierre del 26/10. https://drive.google.com/file/d/1NJY0-0vUk1PjiCopLtRTub1ZE-hMo3Hx/view
S27. Informe ejecutivo 23/10. Última evidencia de reuniones al 22/10. No acredita cierre posterior de recuperación, integración o aceptación B1. https://drive.google.com/file/d/1MiOVTdg-nJS0WnxPQHmkiJBW_sF3PKtP/view

## Slide 10
La capacitación debe demostrar autonomía
10
1. Zeetrex demuestra el circuito y sus controles.
2. El referente y su suplente practican con casos reales.
3. Cada persona ejecuta las tareas críticas sin ayuda paso a paso.
4. El referente forma al resto y verifica la práctica.
5. Las dudas recurrentes actualizan la guía y la FAQ.
Notes: La formación comienza con referentes y suplentes, luego se replica por rol/oleada. Material: ficha del proceso, guía rápida con capturas verificadas, dataset/casos dorados, FAQ, evaluación, runbook y ticket. Materiales específicos de pantalla se completan sobre la versión real.
Fuentes:
S01. Solicitud del usuario. Necesidad de compromiso DIARCO, referentes, WBS, formación, UAT y soporte. Conversación de trabajo
S09. Diseño de este kit. Roles, actividades, tiempos, umbrales y prioridades son propuestas a validar. Zeetrex / CNX_BLOQUE1 v0.1

## Slide 11
DIARCO sostiene L1 con Zeetrex como soporte especializado
11
Actor | Responsabilidad en el soporte
Mesa de ayuda DIARCO | Registrar impacto, clasificar, comunicar y seguir el caso.
Referente funcional L1 | Resolver uso y reglas conocidas. Escalar errores de producto.
IT DIARCO | Accesos, conectividad, servicios y diagnóstico local autorizado.
Zeetrex L2 | Diagnóstico especializado, integración y corrección controlada.
Usuario / dueño | Confirmar recuperación y conciliación del resultado.
Antes del paralelo: canal, cobertura, suplentes y un simulacro de atención.
Notes: La mesa mantiene el ticket principal hasta la confirmación de recuperación. Falla grave: escalar de inmediato a IT y L2 dentro de la cobertura acordada. Los objetivos de atención del documento son propuestas, sin asumir 24x7.
Fuentes:
S01. Solicitud del usuario. Necesidad de compromiso DIARCO, referentes, WBS, formación, UAT y soporte. Conversación de trabajo
S09. Diseño de este kit. Roles, actividades, tiempos, umbrales y prioridades son propuestas a validar. Zeetrex / CNX_BLOQUE1 v0.1

## Slide 12
El avance requiere decisiones con evidencia
12
Gate | Evidencia requerida | Quién decide
G0 · Compromiso | Alcance, personas, horas, población y soporte. | Sponsor DIARCO
G1 · Preparación / UAT | Datos, permisos, aprendizaje y casos críticos. | Dueño del proceso
G2 · Paralelo / piloto | Ciclos, excepciones y conciliación completa. | Sponsor con validaciones
G3 · Expansión | Usuarios, soporte, corte y contingencia. | Sponsor DIARCO
G4 · Transferencia | Estabilidad y autonomía de DIARCO/L1. | Sponsor con Operaciones
Notes: Umbrales metodológicos propuestos, pendientes de acuerdo: 100% casos críticos aplicables aprobados, cero defectos críticos/altos del circuito, al menos dos ciclos incluyendo una excepción, cinco días operativos estables para transferencia y ciclo completo si infrecuente. No se rebajan controles técnicos vigentes.
Fuentes:
S09. Diseño de este kit. Roles, actividades, tiempos, umbrales y prioridades son propuestas a validar. Zeetrex / CNX_BLOQUE1 v0.1
S13. Objetivo de paralelo desde 04/11. Instrucción más reciente: disponibilidad de módulos productivos, smoke tests y algunos días de paralelo desde 04/11, aceptación progresiva. Sigue valiendo información DIARCO/SGM. Conversación de trabajo

## Slide 13
La primera semana se organiza alrededor del 04/11
13
Fecha | Trabajo prioritario | Salida
30/10 | Cerrar GAPS, preparar datos y proponer asignaciones. | Material de decisión.
02/11 | Dirección confirma equipo, horas y población. | Acta y calendario operativo.
03/11 | Formación mínima, esperado, accesos y controles. | Módulos preparados para smoke.
04/11 | Disponibilidad controlada, smoke y primer paralelo. | Flujos mínimos y comparación OC.
05–06/11 | Continuar comparación, excepciones y repruebas. | Aceptación progresiva o acciones pendientes.
Notes: Fechas objetivo de la propuesta. No hay aceptación por calendario. Si falta preparación de un módulo, registrar bloqueo y permitir avanzar a los módulos que sí cumplen las condiciones.
Fuentes:
S13. Objetivo de paralelo desde 04/11. Instrucción más reciente: disponibilidad de módulos productivos, smoke tests y algunos días de paralelo desde 04/11, aceptación progresiva. Sigue valiendo información DIARCO/SGM. Conversación de trabajo
S09. Diseño de este kit. Roles, actividades, tiempos, umbrales y prioridades son propuestas a validar. Zeetrex / CNX_BLOQUE1 v0.1

## Slide 14
Compromisos que deben quedar en el acta
14
Quién lidera DIARCO y quién decide por cada proceso.
Quiénes serán titulares y suplentes, con horas liberadas.
Qué módulos y población empiezan el paralelo desde el 04/11.
Cómo se comparan resultados y quién firma aceptación.
Qué cobertura de IT, mesa y Zeetrex acompaña cada ventana.
Notes: Cierre sugerido: leer nombres, horas, fecha y evidencia esperada en voz alta. Roberto Goldfarb brinda patrocinio institucional propuesto. Pablo Bertolissio asume sponsor operativo propuesto. Daniel Padin compromiso ejecutivo Zeetrex. Guillermo Añaños facilita IT DIARCO, Eduardo Ettlin lidera Zeetrex, Pablo Duplessy coordina el cambio y Alejandro Ledesma / Eduardo Ettlin cumplen función técnica propuesta. El líder operativo DIARCO sigue pendiente.
Fuentes:
S01. Solicitud del usuario. Necesidad de compromiso DIARCO, referentes, WBS, formación, UAT y soporte. Conversación de trabajo
S31. Gobierno del plan editado por el usuario. Siete perfiles; funciones propuestas, pendientes de aceptación. CNX_BLOQUE1/outputs/20261029/DIARCO_Bloque1_Plan_v0.2.xlsx, Gobierno!A5:E12
S32. Asignaciones del plan editadas por el usuario. Interlocutores ampliados por módulo; titulares, suplentes y horas aún vacíos. CNX_BLOQUE1/outputs/20261029/DIARCO_Bloque1_Plan_v0.2.xlsx, Asignaciones!A5:Q15
S13. Objetivo de paralelo desde 04/11. Instrucción más reciente: disponibilidad de módulos productivos, smoke tests y algunos días de paralelo desde 04/11, aceptación progresiva. Sigue valiendo información DIARCO/SGM. Conversación de trabajo
S09. Diseño de este kit. Roles, actividades, tiempos, umbrales y prioridades son propuestas a validar. Zeetrex / CNX_BLOQUE1 v0.1