## Resumen
DIARCO · Implementación Bloque 1
Objetivo vigente | Desde 04/11: módulos productivos, smoke y paralelo
Autoridad en paralelo | La información DIARCO/SGM sigue siendo válida
Estado del kit | Propuesta. Sin ejecución ni aceptación acreditadas
Indicador de preparación | Cantidad
Frentes B1 planificados | 10
Equipos con compromiso nominal | 0
Actividades WBS propuestas | 112
Actividades con cierre documentado | 0
Registros UAT/smoke | 33
Ejecuciones aceptadas con evidencia | 0
Registros RF/suplente por evaluar | 20
Decisiones aún sin resolver | 13
Próximo paso de Dirección | Confirmar personas, horas y población del paralelo
Uso del libro | Amarillo = entrada humana. Fórmulas = control documental, no aprobación automática.
UAT: conservar ejecuciones y repruebas. OC paralelo: duplicar bloque por OC/línea.
Nuevas filas: ampliar tablas y rangos de fórmulas/resumen. Revisar IDs y dependencias.
Los indicadores iniciales muestran preparación pendiente, no porcentajes de avance histórico.
Un gate requiere firma humana y evidencia, aunque los controles documentales estén completos.

## Asignaciones
Equipo por capacidad
Amarillo: completar. Los nombres de antecedentes no equivalen a una designación aceptada.
ID | Capacidad B1 | Bloque | Dueño propuesto (función) | Interlocutor de antecedentes | Titular confirmado | Suplente confirmado | Jefatura que libera tiempo | h titular/semana | h suplente/semana | Ventanas de agenda | Compromiso | Acepta jefatura | Fecha aceptación | Preparación del equipo | Dueño nominal confirmado | Aceptación del dueño
M01 | Catálogo y maestros | B1 | Dueño de Datos Maestros | Guillermo Alvez (Auditoría); designar Administración de Datos Maestros | [6 empty] | Sin confirmar |  |  | Falta compromiso nominal |  | Sin confirmar
M02 | Surtido, clusters y segmentos | B1 | Dueño de Surtido | Liliana D'Amico (sugerida por antecedentes) | [6 empty] | Sin confirmar |  |  | Falta compromiso nominal |  | Sin confirmar
M03 | Listas y acuerdos comerciales de compra | B1 | Dueño de Compras | Sebastián Basconcelos (según minuta 13/10; confirmar designación) | [6 empty] | Sin confirmar |  |  | Falta compromiso nominal |  | Sin confirmar
M04 | Forecast y compra inteligente/directa | B1 | Dueño de Abastecimiento | Romina Garfi, Carolina Tavernisse(Non-Food), Camila Klipauka(Perfumeria),Marcelo Cingolani, Diego Baldi(Perecederos), Paloma Romero (Barrio) | [6 empty] | Sin confirmar |  |  | Falta compromiso nominal |  | Sin confirmar
M05 | Órdenes de compra e integración SGM | B1 | Dueño de Compras | Romina Garfi, Carolina Tavernisse(Non-Food), Camila Klipauka(Perfumeria),Marcelo Cingolani, Diego Baldi(Perecederos), Paloma Romero (Barrio) | [6 empty] | Sin confirmar |  |  | Falta compromiso nominal |  | Sin confirmar
M06 | Recepción en sucursal y convivencia SGM | B1 | Dueño de Operaciones de Sucursal | Fernando Ureña / Cecilia Camus / Javier Dafonte / Rodolfo Herlein (elegir titular) | [6 empty] | Sin confirmar |  |  | Falta compromiso nominal |  | Sin confirmar
M07 | Inventarios y ajustes | B1 | Dueño de Control de Inventarios | Guillermo Alvez /Javier Dafonte | [6 empty] | Sin confirmar |  |  | Falta compromiso nominal |  | Sin confirmar
M08 | PDD y necesidades de distribución | B1 | Dueño de Planificación Logística | Christian Rojas (logistica)/ Liliana D'Amico, Carolina Tavernisse ( Compras) | [6 empty] | Sin confirmar |  |  | Falta compromiso nominal |  | Sin confirmar
M09 | Transferencias y distribución con Valkimia | B1 | Dueño de Distribución | Christian Rojas / Gastón (Logística), enlace Comercial a designar | [6 empty] | Sin confirmar |  |  | Falta compromiso nominal |  | Sin confirmar
M10 | Stock, conciliación y observabilidad | B1 | Dueño de Operación y Control de Stock | IT + Control de Stock Hernan López Lider SGM DIARCO) | [6 empty] | Sin confirmar |  |  | Falta compromiso nominal |  | Sin confirmar

## WBS
Plan de ejecución del Bloque 1
Filtrar por módulo/oleada. Fechas propuestas, sin ejecución acreditada. G1/G2 se instancian por población seleccionada.
WBS | Módulo | Actividad | Entregable / acción concreta | R | A | Predecesoras | Ventana propuesta | Criterio de cierre | Estado | Nombre ejecutor R | Fecha objetivo | Evidencia | Aceptado por | Fecha aceptación | Control de cierre
1.01 | TRANSVERSAL | Conciliar alcance y GAPS | Baseline por capacidad con B1/B2/B3/pendiente, motivo y fuente | LZ | SP |  | Preparación / G0 | Cada capacidad tiene decisión o bloqueo explícito. No se interpreta silencio como aprobación. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
1.02 | TRANSVERSAL | Nombrar sponsor y líder DIARCO | Acta con nombres, facultades y suplencias | LD | SP | 1.01 | Lunes 02/11 propuesto | Designaciones aceptadas por personas y jefaturas. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
1.03 | TRANSVERSAL | Asignar titulares y suplentes por módulo | Fichas nominales y tiempo protegido | LD | SP | 1.02 | Lunes 02/11 propuesto | Cada módulo B1 tiene dueño, referente, suplente y horas autorizadas. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
1.04 | TRANSVERSAL | Incorporar mesa de ayuda, IT y terceros | Mapa de servicios, contactos, horario y escalamiento | LD | SP | 1.02 | Semana 1 | Responsables y suplentes aceptan cobertura y simulacro. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
1.05 | TRANSVERSAL | Definir piloto, volumen y calendario | Lista de usuarios/sitios/proveedores/casos, duración y exclusiones | LD | SP | 1.01;1.03;1.04 | Semana 1 | Población, cobertura de excepciones y fechas acordadas con capacidad disponible. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
1.06 | TRANSVERSAL | Aprobar reglas de gobierno y G0 | Acta de inicio y decisiones abiertas | LD | SP | 1.01;1.02;1.03;1.04;1.05 | Semana 1 / G0 | Alcance, personas, capacidad, piloto y canal de decisiones registrados. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
2.01 | TRANSVERSAL | Relevar proceso actual y futuro | Mapa extremo a extremo con cambios por rol | RF | DP | 1.06 | Antes de cada módulo | Cada actividad, control y excepción tiene dueño. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
2.02 | TRANSVERSAL | Acordar maestría y convivencia SGM | Matriz entidad/operación/sistema autorizado por etapa | IT | DP | 2.01 | Antes de cada módulo | Un solo escritor autorizado por entidad y etapa. Emisor al proveedor definido. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
2.03 | TRANSVERSAL | Preparar ambientes, roles y accesos | Accesos probados con segregación y versión identificada | IT | IT | 1.06 | Semana 1 y antes de cada prueba | Usuarios entran y permisos positivos/negativos funcionan. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
2.04 | TRANSVERSAL | Fijar datos y resultados esperados | Dataset versionado y casos dorados aprobados | RF | DP | 2.01;2.02;2.03 | Antes de UAT | Cantidad/valor/regla esperados definidos por negocio, no sólo por el sistema. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
2.05 | TRANSVERSAL | Configurar trazabilidad de pruebas y tickets | Repositorio, IDs y enlaces comunes | LZ | LZ | 1.06 | Semana 1 | Un GAP se vincula a WBS, caso, defecto, evidencia y decisión. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
2.06 | TRANSVERSAL | Acordar contingencia y recuperación | Runbook de corte/retorno y conciliación documental | IT | IT | 2.02;2.03 | Antes del piloto | Procedimiento practicable sin duplicar operaciones ni borrar historia. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
2.07 | TRANSVERSAL | Acordar cobertura y objetivos de soporte | Acuerdo horario, prioridades y objetivos de atención | MD | SP | 1.04 | Antes del piloto | DIARCO y Zeetrex validan ventanas, contactos y objetivos. No hay SLA implícito. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
2.08 | TRANSVERSAL | Preparar módulos productivos para paralelo 04/11 | Versión, ambiente, accesos y controles de efectos externos | ZT | LZ | 2.02;2.03;2.05;2.06 | Objetivo 04/11 | Lista explícita de módulos habilitados. SGM válido. Emisor único y permisos de prueba controlados. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
2.09 | TRANSVERSAL | Ejecutar smoke de flujo de trabajo | Evidencia de acceso, navegación, dato, cálculo y acuse del flujo mínimo | RF | DP | 2.08 | Desde 04/11 antes de cada paralelo | Flujo mínimo pasa sin duplicar efectos ni envíos. Si falla, no abrir ese circuito al paralelo. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
2.10 | M05 | Comparar OC valorizada Connexa vs DIARCO/SGM | Matriz campo a campo, cálculo esperado y diferencias con causa | RF | DP | 2.09;3.05.04 | Desde 04/11, cada ciclo | Identificadores vinculados, cantidades y componentes conciliados. Desvíos fuera de tolerancia bloquean aceptación. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
2.11 | TRANSVERSAL | Decidir aceptación progresiva del paralelo | Acta por módulo/población/versión, pendientes y decisión de continuar | RF | DP | 2.09 | Desde 04/11 al cumplir criterios | Casos críticos y ciclos requeridos completos. Firmas/evidencias. No cambia autoridad SGM por sí sola. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
2.12 | M06 | Confirmar AP, Wi-Fi y PDA por sucursal piloto | Inventario de equipos, red probada y responsable de disponibilidad | IT | IT | 1.05;2.03 | Antes del paralelo PDA | Recepción con lectura y comunicación probadas. Contacto histórico Jorge Borjas a confirmar, proveedor e Infra coordinados. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
2.13 | M09 | Verificar devolución Valkimia y elegir API/Excel | Contrato mínimo/plantilla validada, plazo y responsable externo | LZ | LZ | 1.04;2.02 | Antes del paralelo de distribución | No se presume cumplido el compromiso 27/10. Alternativa elegida y prueba de ida/retorno con CD/VKM. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
2.14 | M05 | Validar OC madre, hija y aprobación única | Caso PDA y política de vigencia/saldo con evidencia | RF | DP | 2.04;3.05.04;2.12 | Durante paralelo del circuito | Cantidades, valorización y pendientes conciliados. Sin reaprobar en SGM ni duplicar documento. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
2.15 | M06 | Acreditar recuperación y cierre de movimientos en SGM | Evidencia de autorización, procesamiento, remito y numeración | ZT | LZ | 2.03;2.05 | Antes del paralelo de recepción/ajustes | Operaciones completas en SGM, no sólo registros en tabla. Bloqueos nominales y siguiente acción. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
2.16 | M07 | Certificar base y salida de inventario | Stock inicial, movimientos pendientes, mapa/QR y aplicación en SGM | RF | DP | 2.04;2.12 | Antes del inventario piloto | Fuente oficial y corte documentados. Diferencias no se atribuyen a merma sin revisar integridad de registros. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
2.17 | M10 | Confirmar sincronización y coordinación de cargas | Evidencia de OC/transferencias/pendientes actualizados, sin pisar datos | IT | IT | 2.02;2.03 | Antes del paralelo de cada consumidor | Conectividad/túnel probado y secuencia de CDC/cargas acordada. Tener servidor disponible no acredita interfaz. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
2.18 | M02 | Validar categoría piloto y propuesta de surtido | Simulación con Liliana y resolución de clasificaciones nulas | RF | DP | 3.02.02 | Antes de aceptar surtido de primera oleada | Reglas y segmentos aprobados sobre datos reales. No imponer seis segmentos sin acuerdo. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
2.19 | M01 | Definir función Datos Maestros y separación de control | RACI de solicitante/administrador/auditor/comercial y workflow de cambios | LD | DP | 2.01 | Antes de originar maestros en Connexa | Función operativa y control con personas/tiempo definidos. Auditoría no asume automáticamente administración cotidiana. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
3.01.01 | M01 | Preparar casos y datos del módulo | Inventariar altas, cambios y bajas con casos reales y excepciones de DIARCO. | RF | DP | 2.04;2.05 | Preparar antes del paralelo de ese módulo | Casos representativos con entrada, esperado y responsable de dato. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
3.01.02 | M01 | Validar reglas y configuración | Conciliar una muestra acordada de artículos, EAN y proveedor contra la fuente autorizada. | RF | DP | 3.01.01 | Preparar antes del paralelo de ese módulo | Reglas aprobadas, configuración versionada y diferencias clasificadas. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
3.01.03 | M01 | Formar titular y suplente | Identificadores, unidad/bulto, estados, permisos, sentido de sincronización y prevención de duplicados. | ZF | LZ | 3.01.02 | Preparar antes del paralelo de ese módulo | Titular y suplente completan demostración y práctica individual. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
3.01.04 | M01 | Ejecutar UAT y excepciones | Definir quién modifica cada dato y cuándo se replica a SGM. | RF | DP | 3.01.03 | Preparar antes del paralelo de ese módulo | Casos críticos pasan. Defectos y evidencia por ejecución. Reprueba después de correcciones. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
3.01.05 | M01 | Aceptar UAT y preparación del módulo | Muestra con identidad y campos críticos conciliados. Cambios autorizados auditables. Duplicados rechazados sin pérdida del dato válido. | RF | DP | 3.01.04;2.19 | Preparar antes del paralelo de ese módulo | Dueño acepta versión y evidencia. Sin defectos críticos/altos abiertos del circuito. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
3.01.06 | M01 | Ejecutar paralelo controlado y piloto | Ejecutar alta/cambio/baja autorizados y validar su resultado en ambos extremos. | RF | DP | 3.01.05;2.06;2.07;2.09 | Desde 04/11, por módulo preparado | Smoke aprobado. Ciclos y excepción acordados. DIARCO/SGM conserva validez. Comparación y diferencias documentadas. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
3.01.07 | M01 | Transferir a usuarios y L1 | Calidad y aprobación del dato de negocio, tratamiento de excepciones y guía interna de mantenimiento. | RF | DP | 3.01.06 | Tras aceptación de módulo | Usuarios demuestran tareas críticas. Mesa de ayuda y suplente resuelven un caso simulado. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
3.01.08 | M01 | Cerrar paquete y recomendar expansión | Acta de módulo, pendientes y plan de oleada | RF | DP | 3.01.07 | Tras aceptación de módulo | Evidencias completas, soporte habilitado y recomendación para G3. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
3.02.01 | M02 | Preparar casos y datos del módulo | Preparar matriz artículo/sucursal y excepciones de Mayorista/Barrio que negocio confirme. | RF | DP | 2.04;2.05 | Preparar antes del paralelo de ese módulo | Casos representativos con entrada, esperado y responsable de dato. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
3.02.02 | M02 | Validar reglas y configuración | Validar pertenencia a cluster, segmento y vigencia. | RF | DP | 3.02.01 | Preparar antes del paralelo de ese módulo | Reglas aprobadas, configuración versionada y diferencias clasificadas. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
3.02.03 | M02 | Formar titular y suplente | Diferencias entre cluster, segmento y grupo de sucursales de compra. Herencia, vigencias y estados. | ZF | LZ | 3.02.02 | Preparar antes del paralelo de ese módulo | Titular y suplente completan demostración y práctica individual. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
3.02.04 | M02 | Ejecutar UAT y excepciones | Probar habilitación y exclusión en los consumidores incluidos. | RF | DP | 3.02.03 | Preparar antes del paralelo de ese módulo | Casos críticos pasan. Defectos y evidencia por ejecución. Reprueba después de correcciones. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
3.02.05 | M02 | Aceptar UAT y preparación del módulo | Los pares habilitados y excluidos producen exactamente el efecto acordado en cada consumidor incluido. | RF | DP | 3.02.04;2.18 | Preparar antes del paralelo de ese módulo | Dueño acepta versión y evidencia. Sin defectos críticos/altos abiertos del circuito. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
3.02.06 | M02 | Ejecutar paralelo controlado y piloto | Explicar el efecto de un cambio y acordar la aprobación de excepciones. | RF | DP | 3.02.05;2.06;2.07;2.09 | Desde 04/11, por módulo preparado | Smoke aprobado. Ciclos y excepción acordados. DIARCO/SGM conserva validez. Comparación y diferencias documentadas. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
3.02.07 | M02 | Transferir a usuarios y L1 | Aprobación de reglas, resolución de conflictos de elegibilidad y comunicación a los operadores. | RF | DP | 3.02.06 | Tras aceptación de módulo | Usuarios demuestran tareas críticas. Mesa de ayuda y suplente resuelven un caso simulado. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
3.02.08 | M02 | Cerrar paquete y recomendar expansión | Acta de módulo, pendientes y plan de oleada | RF | DP | 3.02.07 | Tras aceptación de módulo | Evidencias completas, soporte habilitado y recomendación para G3. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
3.03.01 | M03 | Preparar casos y datos del módulo | Seleccionar proveedores piloto y listas reales con permisos de uso. | RF | DP | 2.04;2.05;3.01.02;3.02.02 | Preparar antes del paralelo de ese módulo | Casos representativos con entrada, esperado y responsable de dato. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
3.03.02 | M03 | Validar reglas y configuración | Preparar ejemplos de descuentos, vigencias y condiciones por sitio/grupo. | RF | DP | 3.03.01 | Preparar antes del paralelo de ese módulo | Reglas aprobadas, configuración versionada y diferencias clasificadas. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
3.03.03 | M03 | Formar titular y suplente | Precio lista, neto OC y neto estadístico. Descuentos y reglas dentro/fuera de OC. Orden de aplicación y vigencia. | ZF | LZ | 3.03.02 | Preparar antes del paralelo de ese módulo | Titular y suplente completan demostración y práctica individual. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
3.03.04 | M03 | Ejecutar UAT y excepciones | Construir con Zeetrex casos de cálculo esperados y aprobar su semántica. | RF | DP | 3.03.03 | Preparar antes del paralelo de ese módulo | Casos críticos pasan. Defectos y evidencia por ejecución. Reprueba después de correcciones. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
3.03.05 | M03 | Aceptar UAT y preparación del módulo | Casos dorados reproducibles con impuestos y redondeos aprobados por las áreas competentes, sin doble aplicación de reglas. | RF | DP | 3.03.04 | Preparar antes del paralelo de ese módulo | Dueño acepta versión y evidencia. Sin defectos críticos/altos abiertos del circuito. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
3.03.06 | M03 | Ejecutar paralelo controlado y piloto | Importar, corregir errores y validar la versión que consumen compras y OC. | RF | DP | 3.03.05;2.06;2.07;2.09 | Desde 04/11, por módulo preparado | Smoke aprobado. Ciclos y excepción acordados. DIARCO/SGM conserva validez. Comparación y diferencias documentadas. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
3.03.07 | M03 | Transferir a usuarios y L1 | Veracidad de condiciones comerciales, autorización de versiones y conciliación de resultados. | RF | DP | 3.03.06 | Tras aceptación de módulo | Usuarios demuestran tareas críticas. Mesa de ayuda y suplente resuelven un caso simulado. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
3.03.08 | M03 | Cerrar paquete y recomendar expansión | Acta de módulo, pendientes y plan de oleada | RF | DP | 3.03.07 | Tras aceptación de módulo | Evidencias completas, soporte habilitado y recomendación para G3. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
3.04.01 | M04 | Preparar casos y datos del módulo | Acordar artículos, proveedores y sitios representativos de los modos de compra incluidos. | RF | DP | 2.04;2.05;3.03.02;3.10.02 | Preparar antes del paralelo de ese módulo | Casos representativos con entrada, esperado y responsable de dato. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
3.04.02 | M04 | Validar reglas y configuración | Revisar demanda, stock, pendientes y parámetros usados por el sugerido. | RF | DP | 3.04.01 | Preparar antes del paralelo de ese módulo | Reglas aprobadas, configuración versionada y diferencias clasificadas. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
3.04.03 | M04 | Formar titular y suplente | Pronóstico, días de stock, unidades de compra, pendientes, trazabilidad y límites de aprobación. | ZF | LZ | 3.04.02 | Preparar antes del paralelo de ese módulo | Titular y suplente completan demostración y práctica individual. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
3.04.04 | M04 | Ejecutar UAT y excepciones | Ejecutar una propuesta, justificar ajustes y enviarla al aprobador. | RF | DP | 3.04.03 | Preparar antes del paralelo de ese módulo | Casos críticos pasan. Defectos y evidencia por ejecución. Reprueba después de correcciones. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
3.04.05 | M04 | Aceptar UAT y preparación del módulo | Propuesta reproducible para el corte elegido. Valores esperados aprobados y traspaso a OC sin perder ajustes o autorizaciones. | RF | DP | 3.04.04 | Preparar antes del paralelo de ese módulo | Dueño acepta versión y evidencia. Sin defectos críticos/altos abiertos del circuito. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
3.04.06 | M04 | Ejecutar paralelo controlado y piloto | Comparar el resultado con casos reales y registrar diferencias con causa. | RF | DP | 3.04.05;2.06;2.07;2.09 | Desde 04/11, por módulo preparado | Smoke aprobado. Ciclos y excepción acordados. DIARCO/SGM conserva validez. Comparación y diferencias documentadas. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
3.04.07 | M04 | Transferir a usuarios y L1 | Calidad de parámetros de negocio, revisión del sugerido y justificación de decisiones de compra. | RF | DP | 3.04.06 | Tras aceptación de módulo | Usuarios demuestran tareas críticas. Mesa de ayuda y suplente resuelven un caso simulado. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
3.04.08 | M04 | Cerrar paquete y recomendar expansión | Acta de módulo, pendientes y plan de oleada | RF | DP | 3.04.07 | Tras aceptación de módulo | Evidencias completas, soporte habilitado y recomendación para G3. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
3.05.01 | M05 | Preparar casos y datos del módulo | Definir roles y límites de generación, aprobación y anulación. | RF | DP | 2.04;2.05;3.03.02;3.04.04 | Preparar antes del paralelo de ese módulo | Casos representativos con entrada, esperado y responsable de dato. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
3.05.02 | M05 | Validar reglas y configuración | Acordar quién comunica la OC al proveedor durante la convivencia. | RF | DP | 3.05.01 | Preparar antes del paralelo de ese módulo | Reglas aprobadas, configuración versionada y diferencias clasificadas. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
3.05.03 | M05 | Formar titular y suplente | Estados de OC, precio/impuestos, permisos, acuse técnico y funcional, reintento y contingencia. | ZF | LZ | 3.05.02 | Preparar antes del paralelo de ese módulo | Titular y suplente completan demostración y práctica individual. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
3.05.04 | M05 | Ejecutar UAT y excepciones | Validar valorización con Compras e Impuestos y vinculación de identificadores. | RF | DP | 3.05.03 | Preparar antes del paralelo de ese módulo | Casos críticos pasan. Defectos y evidencia por ejecución. Reprueba después de correcciones. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
3.05.05 | M05 | Aceptar UAT y preparación del módulo | Cada OC piloto tiene identificación cruzada, valores conciliados y resultado confirmado. Reintentar no duplica documento ni envío al proveedor. | RF | DP | 3.05.04 | Preparar antes del paralelo de ese módulo | Dueño acepta versión y evidencia. Sin defectos críticos/altos abiertos del circuito. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
3.05.06 | M05 | Ejecutar paralelo controlado y piloto | Conciliar cabecera, líneas y estado en SGM y ensayar recuperación sin duplicar. | RF | DP | 3.05.05;2.06;2.07;2.09 | Desde 04/11, por módulo preparado | Smoke aprobado. Ciclos y excepción acordados. DIARCO/SGM conserva validez. Comparación y diferencias documentadas. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
3.05.07 | M05 | Transferir a usuarios y L1 | Aceptación comercial de la OC, autorización del circuito y control de pendientes no conciliados. | RF | DP | 3.05.06 | Tras aceptación de módulo | Usuarios demuestran tareas críticas. Mesa de ayuda y suplente resuelven un caso simulado. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
3.05.08 | M05 | Cerrar paquete y recomendar expansión | Acta de módulo, pendientes y plan de oleada | RF | DP | 3.05.07 | Tras aceptación de módulo | Evidencias completas, soporte habilitado y recomendación para G3. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
3.06.01 | M06 | Preparar casos y datos del módulo | Mapear operación con PDA, diferencias y documentos pendientes. | RF | DP | 2.04;2.05;3.05.04;3.10.02 | Preparar antes del paralelo de ese módulo | Casos representativos con entrada, esperado y responsable de dato. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
3.06.02 | M06 | Validar reglas y configuración | Probar una sucursal Mayorista y una Barrio si ambas participan del piloto. | RF | DP | 3.06.01 | Preparar antes del paralelo de ese módulo | Reglas aprobadas, configuración versionada y diferencias clasificadas. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
3.06.03 | M06 | Formar titular y suplente | OC/transferencia pendiente, unidad de recepción, recepción parcial y final, diferencias y contingencia. | ZF | LZ | 3.06.02 | Preparar antes del paralelo de ese módulo | Titular y suplente completan demostración y práctica individual. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
3.06.04 | M06 | Ejecutar UAT y excepciones | Conciliar cantidades recibidas, pendientes y stock del sistema autorizado. | RF | DP | 3.06.03 | Preparar antes del paralelo de ese módulo | Casos críticos pasan. Defectos y evidencia por ejecución. Reprueba después de correcciones. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
3.06.05 | M06 | Aceptar UAT y preparación del módulo | Recepción y saldo pendiente coinciden con evidencia física y con el sistema autorizado, sin doble impacto. | RF | DP | 3.06.04 | Preparar antes del paralelo de ese módulo | Dueño acepta versión y evidencia. Sin defectos críticos/altos abiertos del circuito. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
3.06.06 | M06 | Ejecutar paralelo controlado y piloto | Ensayar caída de comunicación y recuperación con control de doble recepción. | RF | DP | 3.06.05;2.06;2.07;2.09;2.12;2.15;2.17 | Desde 04/11, por módulo preparado | Smoke aprobado. Ciclos y excepción acordados. DIARCO/SGM conserva validez. Comparación y diferencias documentadas. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
3.06.07 | M06 | Transferir a usuarios y L1 | Corrección del registro físico, validación del documento y disciplina del circuito durante convivencia. | RF | DP | 3.06.06 | Tras aceptación de módulo | Usuarios demuestran tareas críticas. Mesa de ayuda y suplente resuelven un caso simulado. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
3.06.08 | M06 | Cerrar paquete y recomendar expansión | Acta de módulo, pendientes y plan de oleada | RF | DP | 3.06.07 | Tras aceptación de módulo | Evidencias completas, soporte habilitado y recomendación para G3. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
3.07.01 | M07 | Preparar casos y datos del módulo | Definir mapa, muestra de conteo, corte y responsables de recuento. | RF | DP | 2.04;2.05;3.10.02 | Preparar antes del paralelo de ese módulo | Casos representativos con entrada, esperado y responsable de dato. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
3.07.02 | M07 | Validar reglas y configuración | Preparar artículos con cantidad conocida y casos de diferencia. | RF | DP | 3.07.01 | Preparar antes del paralelo de ese módulo | Reglas aprobadas, configuración versionada y diferencias clasificadas. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
3.07.03 | M07 | Formar titular y suplente | Foto de stock, corte, conteo/recuento, diferencias, aprobación y trazabilidad de ajuste. | ZF | LZ | 3.07.02 | Preparar antes del paralelo de ese módulo | Titular y suplente completan demostración y práctica individual. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
3.07.04 | M07 | Ejecutar UAT y excepciones | Ejecutar conteo, recuento y aprobación con segregación. | RF | DP | 3.07.03 | Preparar antes del paralelo de ese módulo | Casos críticos pasan. Defectos y evidencia por ejecución. Reprueba después de correcciones. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
3.07.05 | M07 | Aceptar UAT y preparación del módulo | Conteo, diferencia y ajuste mantienen trazabilidad. El ajuste ocurre una sola vez y sólo con autorización válida. | RF | DP | 3.07.04 | Preparar antes del paralelo de ese módulo | Dueño acepta versión y evidencia. Sin defectos críticos/altos abiertos del circuito. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
3.07.06 | M07 | Ejecutar paralelo controlado y piloto | Conciliar el ajuste aplicado y conservar evidencia previa y posterior. | RF | DP | 3.07.05;2.06;2.07;2.09;2.16 | Desde 04/11, por módulo preparado | Smoke aprobado. Ciclos y excepción acordados. DIARCO/SGM conserva validez. Comparación y diferencias documentadas. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
3.07.07 | M07 | Transferir a usuarios y L1 | Veracidad del conteo, autorización de diferencias y conservación de evidencia de auditoría. | RF | DP | 3.07.06 | Tras aceptación de módulo | Usuarios demuestran tareas críticas. Mesa de ayuda y suplente resuelven un caso simulado. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
3.07.08 | M07 | Cerrar paquete y recomendar expansión | Acta de módulo, pendientes y plan de oleada | RF | DP | 3.07.07 | Tras aceptación de módulo | Evidencias completas, soporte habilitado y recomendación para G3. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
3.08.01 | M08 | Preparar casos y datos del módulo | Confirmar la población de PDD de la primera oleada y su interfaz/consumidor, bajo la Estrategia B1. | RF | DP | 2.04;2.05;3.02.02;3.10.02 | Preparar antes del paralelo de ese módulo | Casos representativos con entrada, esperado y responsable de dato. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
3.08.02 | M08 | Validar reglas y configuración | Revalidar cobertura Inventory y resolver excepciones con su dueño. | RF | DP | 3.08.01 | Preparar antes del paralelo de ese módulo | Reglas aprobadas, configuración versionada y diferencias clasificadas. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
3.08.03 | M08 | Formar titular y suplente | Necesidad frente a orden/reserva/viaje, stock neto, PDVB, cobertura, exclusiones y saldo del backlog. | ZF | LZ | 3.08.02 | Preparar antes del paralelo de ese módulo | Titular y suplente completan demostración y práctica individual. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
3.08.04 | M08 | Ejecutar UAT y excepciones | Probar necesidades dirigidas aprobadas y cálculo diario con evidencia. | RF | DP | 3.08.03 | Preparar antes del paralelo de ese módulo | Casos críticos pasan. Defectos y evidencia por ejecución. Reprueba después de correcciones. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
3.08.05 | M08 | Aceptar UAT y preparación del módulo | Se cumplen controles vigentes de cobertura y casos dorados. Backlog trazable sin atribuir a PDD funciones de transporte excluidas. | RF | DP | 3.08.04 | Preparar antes del paralelo de ese módulo | Dueño acepta versión y evidencia. Sin defectos críticos/altos abiertos del circuito. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
3.08.06 | M08 | Ejecutar paralelo controlado y piloto | Conciliar consumo y retorno del sistema logístico sólo bajo contrato confirmado. | RF | DP | 3.08.05;2.06;2.07;2.09 | Desde 04/11, por módulo preparado | Smoke aprobado. Ciclos y excepción acordados. DIARCO/SGM conserva validez. Comparación y diferencias documentadas. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
3.08.07 | M08 | Transferir a usuarios y L1 | Prioridades de negocio, validación del backlog y decisión sobre excepciones de cobertura. | RF | DP | 3.08.06 | Tras aceptación de módulo | Usuarios demuestran tareas críticas. Mesa de ayuda y suplente resuelven un caso simulado. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
3.08.08 | M08 | Cerrar paquete y recomendar expansión | Acta de módulo, pendientes y plan de oleada | RF | DP | 3.08.07 | Tras aceptación de módulo | Evidencias completas, soporte habilitado y recomendación para G3. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
3.09.01 | M09 | Preparar casos y datos del módulo | Validar con negocio transferencias, acopios, campañas y límites de cada circuito. | RF | DP | 2.04;2.05;3.08.04;3.02.02 | Preparar antes del paralelo de ese módulo | Casos representativos con entrada, esperado y responsable de dato. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
3.09.02 | M09 | Validar reglas y configuración | Acordar con Valkimia/CD interfaz o alternativa Excel, responsables y acuses. | RF | DP | 3.09.01 | Preparar antes del paralelo de ese módulo | Reglas aprobadas, configuración versionada y diferencias clasificadas. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
3.09.03 | M09 | Formar titular y suplente | Necesidad, transferencia, viaje y movimiento son objetos distintos. Exportación/importación, acuse y estado oficial durante convivencia. | ZF | LZ | 3.09.02 | Preparar antes del paralelo de ese módulo | Titular y suplente completan demostración y práctica individual. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
3.09.04 | M09 | Ejecutar UAT y excepciones | Ejecutar una transferencia de extremo a extremo con identificadores y cantidades conciliados. | RF | DP | 3.09.03 | Preparar antes del paralelo de ese módulo | Casos críticos pasan. Defectos y evidencia por ejecución. Reprueba después de correcciones. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
3.09.05 | M09 | Aceptar UAT y preparación del módulo | El intercambio elegido está validado por Valkimia/CD. Cantidades y documentos concilian en el circuito aprobado, sin atribuir a PDD funciones TMS. | RF | DP | 3.09.04 | Preparar antes del paralelo de ese módulo | Dueño acepta versión y evidencia. Sin defectos críticos/altos abiertos del circuito. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
3.09.06 | M09 | Ejecutar paralelo controlado y piloto | Probar retorno parcial, excepción y recuperación sin duplicar movimientos. | RF | DP | 3.09.05;2.06;2.07;2.09;2.13 | Desde 04/11, por módulo preparado | Smoke aprobado. Ciclos y excepción acordados. DIARCO/SGM conserva validez. Comparación y diferencias documentadas. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
3.09.07 | M09 | Transferir a usuarios y L1 | Validación de prioridades, contenido de transferencias y conciliación funcional con CD y Valkimia. | RF | DP | 3.09.06 | Tras aceptación de módulo | Usuarios demuestran tareas críticas. Mesa de ayuda y suplente resuelven un caso simulado. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
3.09.08 | M09 | Cerrar paquete y recomendar expansión | Acta de módulo, pendientes y plan de oleada | RF | DP | 3.09.07 | Tras aceptación de módulo | Evidencias completas, soporte habilitado y recomendación para G3. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
3.10.01 | M10 | Preparar casos y datos del módulo | Identificar fuentes oficiales, cortes, responsables y controles por interfaz. | RF | DP | 2.04;2.05 | Preparar antes del paralelo de ese módulo | Casos representativos con entrada, esperado y responsable de dato. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
3.10.02 | M10 | Validar reglas y configuración | Acordar latencias admisibles, alertas y conciliaciones por ciclo. | RF | DP | 3.10.01 | Preparar antes del paralelo de ese módulo | Reglas aprobadas, configuración versionada y diferencias clasificadas. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
3.10.03 | M10 | Formar titular y suplente | Stock oficial frente a proyecciones, cortes, correlación, conciliación y límites del reproceso. | ZF | LZ | 3.10.02 | Preparar antes del paralelo de ese módulo | Titular y suplente completan demostración y práctica individual. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
3.10.04 | M10 | Ejecutar UAT y excepciones | Verificar una operación y su impacto de extremo a extremo con datos de SGM. | RF | DP | 3.10.03 | Preparar antes del paralelo de ese módulo | Casos críticos pasan. Defectos y evidencia por ejecución. Reprueba después de correcciones. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
3.10.05 | M10 | Aceptar UAT y preparación del módulo | Cada interfaz crítica tiene control, dueño y alerta probada. Stock/pendientes concilian bajo cortes acordados y autoridad SGM. | RF | DP | 3.10.04 | Preparar antes del paralelo de ese módulo | Dueño acepta versión y evidencia. Sin defectos críticos/altos abiertos del circuito. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
3.10.06 | M10 | Ejecutar paralelo controlado y piloto | Simular alerta, abrir ticket, recuperar y verificar saldos/documentos. | RF | DP | 3.10.05;2.06;2.07;2.09 | Desde 04/11, por módulo preparado | Smoke aprobado. Ciclos y excepción acordados. DIARCO/SGM conserva validez. Comparación y diferencias documentadas. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
3.10.07 | M10 | Transferir a usuarios y L1 | Control de diferencias y decisión de negocio sobre saldos. IT asume monitoreo y recuperación técnica. | RF | DP | 3.10.06 | Tras aceptación de módulo | Usuarios demuestran tareas críticas. Mesa de ayuda y suplente resuelven un caso simulado. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
3.10.08 | M10 | Cerrar paquete y recomendar expansión | Acta de módulo, pendientes y plan de oleada | RF | DP | 3.10.07 | Tras aceptación de módulo | Evidencias completas, soporte habilitado y recomendación para G3. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
4.01 | TRANSVERSAL | Consolidar UAT y G1 | Actas de módulos incluidos en piloto | LD | SP | 3.01.05;3.02.05;3.03.05;3.04.05;3.05.05;3.06.05;3.07.05;3.08.05;3.09.05;3.10.05 | Antes del piloto | Sólo se exigen módulos seleccionados. Excluidos requieren decisión de alcance, nunca aprobación ficticia. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
4.02 | TRANSVERSAL | Validar resultado piloto y G2 | Informe de ciclos, incidencias y conciliación | LD | SP | 4.01;2.06;2.07 | Después del piloto | Criterios G2 cumplidos para el alcance seleccionado. Dependencias de módulos aplicables completas. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
4.03 | TRANSVERSAL | Autorizar y ejecutar oleada G3 | Acta go/no-go y bitácora de corte | LD | SP | 4.02 | Fecha condicionada a gates | Dueños aceptan operación, IT confirma contingencia y sponsor autoriza la oleada. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
4.04 | TRANSVERSAL | Medir adopción y estabilizar | Tablero por módulo/rol/sitio y pendientes | LD | DP | 4.03 | Hypercare | Ciclos previstos ejecutados y tickets seguidos. Se investiga toda operación fuera del circuito acordado. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
4.05 | TRANSVERSAL | Aceptar transferencia G4 | Acta de operación DIARCO y cobertura L1/L2 | LD | SP | 4.04 | Salida de hypercare | Cinco días operativos estables propuestos y evidencia de autonomía de titular/suplente. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
5.01 | TRANSVERSAL | Cerrar y aprender | Informe esfuerzo real, resultados y desvíos | LZ | SP | 4.05 | Cierre | Desvíos clasificados y cada pendiente tiene dueño, fecha y bloque destino. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente
5.02 | TRANSVERSAL | Preparar mejora de metodología | Plantillas sin datos de cliente y propuesta de revisión | LZ | LZ | 5.01 | Después del cierre | Aprendizajes anonimizados. Publicación normativa sólo por propietario del estándar. | Propuesto | [5 empty] | Pendiente

## RACI
Responsabilidades por actividad
Un solo A por fila. DP/RF corresponden al módulo. Nombres y facultades deben confirmarse.
ID | Actividad | SP | LD | DP | RF | US | MD | IT | LZ | ZF | ZT | EXT
RC01 | Asignar personas y tiempo DIARCO | SP: A; LD: R; DP: C; MD: C; IT: C; LZ: C
RC02 | Aprobar baseline de alcance B1 | A | R | C | I |  | I | I | R | C | C
RC03 | Definir reglas y datos esperados del módulo | LD: I; DP: A; RF: R; IT: C; LZ: I; ZF: C
RC04 | Configurar y entregar versión para prueba |  | I | I | C |  |  | C | A | R | R
RC05 | Habilitar accesos y entorno DIARCO | LD: I; RF: C; MD: C; IT: A/R; LZ: I; ZT: C
RC06 | Certificar datos de negocio |  | I | A | R |  |  | C | I | C | C
RC07 | Preparar material y formar referentes |  | I | I | C |  | C | C | A | R
RC08 | Validar competencia de referentes |  | I | A | R | R | C |  | I | C
RC09 | Ejecutar UAT y aceptar módulo |  | I | A | R | R |  | C | I | C | C
RC10 | Corregir defecto de producto |  | I | I | C |  | I | C | A | C | R
RC11 | Ejecutar piloto funcional |  | I | A | R | R | C | C | I | C
RC12 | Autorizar salida de oleada | A | R | C | I | I | C | C | R |  | C
RC13 | Ejecutar corte técnico coordinado |  | C | I | C |  | I | A/R | C |  | R | C
RC14 | Decidir contingencia o retorno | A | R | C | I | I | C | R | R |  | C
RC15 | Registrar y seguir ticket L1 | R: I; I: C; C: A/R; R: C
RC16 | Resolver consulta funcional L1 | C: A; I: R; I: I; C: C | C
RC17 | Resolver incidente de infraestructura DIARCO | R: I; C: C; R: A/R; R: I |  | C | C
RC18 | Resolver incidente producto L2 |  | I | I | C |  | C | C | A | C | R
RC19 | Capacitar resto de usuarios DIARCO |  | C | A | R |  | I | I |  | C
RC20 | Aceptar operación y cierre | A | R | C | C | I | C | C | R
RC21 | Consolidar aprendizajes reutilizables | I | C | C | C |  | C | C | A | R | R

## GAPS
GAPS y decisiones de alcance
Clasificación inicial basada en antecedentes. Decisión final y evidencia a completar.
GAP | Módulo | Capacidad / pedido | Clasificación documentada | Condición / detalle pendiente | Fuentes | Decisión final | Dueño de decisión | Fecha | Motivo / impacto | Evidencia
GAP-01 | M03 | Reglas y descuentos en listas por sitio/grupo | Pendiente | Semántica y casos dorados | S06
GAP-02 | M04 | Aprobación automática por días de stock/monto | Pendiente | Umbral, autoridad y excepciones sin cerrar | S06
GAP-03 | M05 | OC madre e hijas desde recepción | B1 documentado, reglas por cerrar | S16 documenta validación OC madre/PDA. Confirmar vigencia/cambio de lista y saldo antes de aceptarla. | S06; S16
GAP-04 | M08 | Redespacho y retorno de Valkimia | B1 documentado, contrato pendiente | Redespacho prioritario documentado. Verificar devolución VKM comprometida 27/10 y distinguir preparado/despachado/no preparado. | S06; S07; S16; S17
GAP-05 | M08 | Optimización avanzada TMS/cubicaje/camiones | B2 propuesto | La planificación básica de transferencias es B1 (M09). Optimización avanzada no se agrega a PDD. | S06; S07
GAP-06 | M08 | Cobertura Inventory para cálculo PDD | B1 detalle pendiente | Revalidar ambiente/cobertura actual. No usar la foto del 29/10 como gate futuro. | S08
GAP-07 | TRANSVERSAL | Precio de venta, márgenes y costos avanzados | B2 según Estrategia | Consolidación posterior: kardex, valorización y precios de venta. No confundir con lista de compra. | S04; S05
GAP-08 | M06 | Recepciones y alcance de convivencia SGM | B1 detalle pendiente | Confirmar etapa, pilotos y autoridad de stock/pendientes | S05; S06
GAP-09 | M01 | Productos hermanos y sustitutos | Pendiente | Definir resultado observable, consumidor y bloque | S06
GAP-10 | M04 | Migración QX y reposición automática | B2 según Pendientes, ratificar | No confundir uso del sugerido en B1 con cambio del motor/reposición automática legado. | S26
GAP-11 | M06 | Recuperación integral posterior al incidente | B1 prerrequisito | Obtener evidencia de cierre de los compromisos 26–27/10. Autorización, remitos y numeración SGM. | S19; S20; S27
GAP-12 | M07 | Confiabilidad del stock inicial | B1 prerrequisito | Regularizar movimientos antes de interpretar diferencias. Autoridad SGM no equivale a saldo ya conciliado. | S19; S27
GAP-13 | M02 | Modelo final clusters/segmentos | B1 detalle pendiente | Simular categoría real con Liliana. Seis segmentos no son decisión definitiva. | S28

## UAT
Pruebas de aceptación y smoke
Acordar esperado antes de ejecutar. Reprueba: nueva fila con ID propio, conservando la ejecución anterior.
Caso / ejecución | Módulo | Escenario | Criticidad | Precondiciones / dataset | Pasos | Resultado esperado a aprobar | R ejecuta | A acepta | Versión | Ambiente | Dataset / corte | Ejecutado por | Fecha ejecución | Resultado real | Evidencia | Defecto | Dictamen | Aceptado por | Estado ejecución | Control de evidencia | Fecha aceptación | Esperado aprobado por | Fecha validación esperado
UAT-M01-1 | M01 | Alta y cambio autorizados | Crítica | Artículo de prueba con EAN y proveedor válidos | Crear, modificar y consultar en destino | Un solo artículo. Campos críticos y vínculo de sincronización coinciden con el resultado esperado. | RF | DP | [10 empty] | No ejecutado | Sin ejecutar
UAT-M01-2 | M01 | Identificador duplicado | Crítica | EAN ya asignado a otro artículo | Intentar una nueva alta con ese EAN | Rechazo o tratamiento definido por el contrato, sin duplicar ni sobrescribir el artículo válido. | RF | DP | [10 empty] | No ejecutado | Sin ejecutar
UAT-M02-1 | M02 | Par habilitado y excluido | Crítica | Dos pares con distinta elegibilidad y regla vigente | Consultar y ejecutar el consumidor aprobado para ambos | El habilitado participa. El excluido no genera operaciones nuevas incompatibles. Motivo trazable. | RF | DP | [10 empty] | No ejecutado | Sin ejecutar
UAT-M02-2 | M02 | Cambio de vigencia | Crítica | Regla actual y cambio con vigencia futura | Consultar antes y después del corte en TEST | Cada fecha usa la versión esperada. El cambio no altera documentos históricos. | RF | DP | [10 empty] | No ejecutado | Sin ejecutar
UAT-M03-1 | M03 | Lista por proveedor y sucursal | Crítica | Lista general y específica vigente con valores esperados aprobados | Importar y resolver el precio para dos sitios | Se elige la lista correspondiente. Neto OC y estadístico se explican por componentes y versión. | RF | DP | [10 empty] | No ejecutado | Sin ejecutar
UAT-M03-2 | M03 | Importación inválida | Crítica | Archivo con artículo inexistente y descuento mal formado | Importar y corregir el archivo | Se identifican las filas rechazadas. No se publica una versión parcial sin el tratamiento explícitamente aprobado. | RF | DP | [10 empty] | No ejecutado | Sin ejecutar
UAT-M04-1 | M04 | Propuesta explicable | Crítica | Corte con demanda, stock y lista certificados | Generar, revisar un artículo y ajustar con motivo | Se identifican entradas y versión. El ajuste conserva autor y motivo. La aprobación respeta la política acordada. | RF | DP | [10 empty] | No ejecutado | Sin ejecutar
UAT-M04-2 | M04 | Entrada crítica ausente | Crítica | Par de prueba sin un parámetro necesario | Generar propuesta y consultar la excepción | Se bloquea o excluye según política explícita aprobada. Nunca se presenta un resultado incompleto como válido. | RF | DP | [10 empty] | No ejecutado | Sin ejecutar
UAT-M05-1 | M05 | OC aprobada a SGM | Crítica | Comprador/aprobador distintos y OC con cálculo esperado | Generar, aprobar, transmitir y conciliar | Cabecera y líneas coinciden con la versión aprobada. Identificadores vinculados y acuse funcional registrado. SGM no requiere segunda autorización de una OC aprobada en Connexa. | RF | DP | [10 empty] | No ejecutado | Sin ejecutar
UAT-M05-2 | M05 | Reintento de integración | Crítica | OC ya transmitida con acuse perdido en entorno de prueba | Repetir por procedimiento autorizado y consultar destino | Se recupera el estado de una única OC. No hay doble documento ni doble comunicación al proveedor. | RF | DP | [10 empty] | No ejecutado | Sin ejecutar
UAT-M06-1 | M06 | Recepción parcial y diferencia | Crítica | Documento conocido y cantidades físicas certificadas | Recibir parte, registrar diferencia y conciliar | Se registra lo efectivamente recibido y el motivo. Pendiente e impacto se corresponden con el contrato aprobado. | RF | DP | [10 empty] | No ejecutado | Sin ejecutar
UAT-M06-2 | M06 | Falla y recuperación PDA | Crítica | Recepción preparada y comunicación interrumpida en TEST | Recuperar comunicación y seguir el runbook | Una sola recepción efectiva. Operador identifica estado, pendiente y acción autorizada. | RF | DP | [10 empty] | No ejecutado | Sin ejecutar
UAT-M07-1 | M07 | Conteo y ajuste autorizado | Crítica | Stock inicial, conteo independiente y roles segregados | Contar, recontar, aprobar e integrar el ajuste | La diferencia coincide con el esperado. Un único ajuste deja autor, aprobador y estados antes/después. | RF | DP | [10 empty] | No ejecutado | Sin ejecutar
UAT-M07-2 | M07 | Permiso de ajuste | Crítica | Usuario de conteo sin facultad de aprobación | Intentar aprobar su ajuste fuera de los permisos | La acción se rechaza y audita. Ningún saldo cambia por el intento. | RF | DP | [10 empty] | No ejecutado | Sin ejecutar
UAT-M08-1 | M08 | Cobertura Inventory | Crítica | Scope y políticas leídos nuevamente en ambiente de prueba | Ejecutar preflight y verificar casos incompletos | Estado y exclusiones concuerdan con controles vigentes. Se conserva evidencia y dueño de corrección. | RF | DP | [10 empty] | No ejecutado | Sin ejecutar
UAT-M08-2 | M08 | Necesidad dirigida y backlog | Crítica | Par válido y necesidad E/C/A aprobada de prueba | Ejecutar flujo incluido y revisar snapshot/backlog | La necesidad conserva aprobación, prioridad y trazabilidad. No se crea una reserva o viaje por inferencia. | RF | DP | [10 empty] | No ejecutado | Sin ejecutar
UAT-M09-1 | M09 | Transferencia a Valkimia/SGM | Crítica | Contrato mínimo o formato Excel validado por las contrapartes | Generar, exportar/transmitir, confirmar y conciliar | Identificadores, cantidades y estados coherentes. Evidencia de aceptación de destino. | RF | DP | [10 empty] | No ejecutado | Sin ejecutar
UAT-M09-2 | M09 | Retorno parcial y reintento | Crítica | Documento de prueba con despacho parcial y esperado acordado | Recibir retorno, consultar saldo y repetir por procedimiento | Saldo y pendiente coinciden. No se duplica movimiento ni se presume redespacho sin contrato. | RF | DP | [10 empty] | No ejecutado | Sin ejecutar
UAT-M10-1 | M10 | Conciliación de stock y pendiente | Crítica | Foto SGM certificada y movimiento de prueba trazable | Comparar origen, destino, corte y resultado | Diferencias identificadas por causa. Se conserva SGM como autoridad durante etapa 1. | RF | DP | [10 empty] | No ejecutado | Sin ejecutar
UAT-M10-2 | M10 | Alerta y recuperación | Crítica | Falla controlada y canal de atención habilitado | Detectar, clasificar, recuperar y conciliar | Responsables reciben y atienden la alerta. Recuperación confirma documentos y saldos antes de reanudar. | RF | DP | [10 empty] | No ejecutado | Sin ejecutar
UAT-E2E-01 | TRANSVERSAL | Catálogo a OC conciliada | Crítica | Módulos M01 a M05 incluidos, datos certificados y esperado aprobado | Aplicar dato, surtido, lista, propuesta y OC. Aprobar y verificar SGM | Identidad, elegibilidad, cantidad y valor coherentes de extremo a extremo. Una única OC vinculada. | RF | DP | [10 empty] | No ejecutado | Sin ejecutar
UAT-E2E-02 | TRANSVERSAL | Contingencia y recuperación | Crítica | Punto de interrupción controlado en TEST, autorización de IT y esperado | Interrumpir interfaz, abrir ticket, recuperar y conciliar documentos en vuelo | No hay pérdida ni duplicación. Saldo y documentos conciliados antes de reanudar. | RF | DP | [10 empty] | No ejecutado | Sin ejecutar
UAT-SEG-01 | TRANSVERSAL | Permisos y segregación | Crítica | Matriz de permisos aprobada, usuario autorizado y usuario sin facultad | Ejecutar alta/aprobación con ambos usuarios en el circuito incluido | Sólo el autorizado puede actuar. Intentos indebidos se rechazan y auditan. | RF | DP | [10 empty] | No ejecutado | Sin ejecutar
UAT-SOP-01 | TRANSVERSAL | Simulacro de soporte | Crítica | Mesa de ayuda, IT, referente y L2 identificados con horario acordado | Registrar problema, clasificar, derivar, comunicar y confirmar solución | Ticket conserva dueño, tiempos y evidencia. Usuario confirma recuperación y actualización de FAQ. | RF | DP | [10 empty] | No ejecutado | Sin ejecutar
SMK-01 | TRANSVERSAL | Smoke de flujo productivo controlado | Crítica | Módulo incluido, versión y usuarios habilitados, control de efectos externos | Ingresar con rol, consultar dato vigente, recorrer flujo mínimo, calcular/guardar y verificar estado/acuse autorizado | Flujo mínimo operativo y trazable. No duplica documentos ni comunica al proveedor desde dos sistemas. No equivale a UAT completo. | RF | DP | [10 empty] | No ejecutado | Sin ejecutar
UAT-OC-PAR-01 | M05 | OC valorizada en Connexa y DIARCO/SGM | Crítica | Misma OC vinculada, corte/lista/versiones y cálculo independiente aprobados | Comparar cabecera y cada línea: unidad, cantidad, precio, descuentos, internos, IVA, redondeos y total | Diferencia por campo registrada. Cumple tolerancias aprobadas. DIARCO/SGM sigue válido durante paralelo. | RF | DP | [10 empty] | No ejecutado | Sin ejecutar
UAT-OC-PAR-02 | M05 | Diferencia de valorización fuera de tolerancia | Crítica | OC de prueba con desvío controlado, sin efecto sobre proveedor | Comparar, registrar causa/dueño, corregir configuración o dato y repetir | No se acepta el módulo por coincidencia parcial o por totales compensados. No se sobreescribe la información oficial para hacer coincidir resultados. | RF | DP | [10 empty] | No ejecutado | Sin ejecutar
UAT-M05-3 | M05 | OC madre e hija por PDA | Crítica | Madre y esperado de saldo/vigencia aprobados. Recepción y usuario autorizados | Recibir parcialmente, generar hija, conciliar saldo y probar sobre-recepción | Hija ligada a madre por cantidad recibida. Saldo consume una vez. Exceso bloqueado. Sin duplicar recepción. | RF | DP | [10 empty] | No ejecutado | Sin ejecutar
UAT-M09-3 | M09 | Redespacho prioritario sin doble preparación | Crítica | Contrato VKM acordado para preparado/despachado/no preparado | Procesar retorno parcial y validar el pendiente/redespacho | La mercadería preparada no despachada conserva identidad y prioridad definida. No se vuelve a preparar por duplicación. | RF | DP | [10 empty] | No ejecutado | Sin ejecutar
UAT-M05-4 | M05 | Recepciones simultáneas contra OC madre | Crítica | Madre con saldo limitado y dos sucursales/operadores de prueba | Intentar consumos simultáneos cuya suma supera saldo | Nunca se excede cantidad autorizada. Ganador/rechazo son trazables y reintentar no duplica consumo. | RF | DP | [10 empty] | No ejecutado | Sin ejecutar
UAT-M06-3 | M06 | Devolución/decomiso con autorización y remito SGM | Crítica | Documento, causa, permisos y esperado aprobados | Registrar, autorizar, sincronizar y consultar procesamiento final SGM | Movimiento, remito y numeración completos una sola vez. Una fila en staging no se acepta como cierre. | RF | DP | [10 empty] | No ejecutado | Sin ejecutar
UAT-M07-3 | M07 | Foto inicial y salida de inventario | Crítica | Movimientos pendientes regularizados, mapa/QR y stock SGM de corte | Cargar base, contar con PDA, cerrar, exportar y aplicar según procedimiento | Correspondencia de artículo/ubicación y diferencia explicable. Aplicación en SGM validada por rol autorizado. | RF | DP | [10 empty] | No ejecutado | Sin ejecutar
UAT-M10-3 | M10 | OC/transferencias actualizadas tras reconexión | Crítica | Sincronización habilitada con ventana y latencia acordadas | Cambiar documento de prueba, observar destino y ejecutar carga periódica controlada | Destino se actualiza dentro del acuerdo. Carga posterior no pisa estado válido ni reabre pendientes cerrados. | RF | DP | [10 empty] | No ejecutado | Sin ejecutar

## OC paralelo
Comparación de OC valorizada
Duplicar el bloque por OC y línea. El total no compensa diferencias de detalle. DIARCO/SGM mantiene validez en paralelo.
OC / ejecución | Línea / campo | Connexa | DIARCO / SGM (válido) | Esperado independiente | Tolerancia acordada | Diferencia / causa | Dictamen | Responsable | Evidencia | Fecha comparación
| Proveedor | [5 empty] | Pendiente
| Sucursal | [5 empty] | Pendiente
| Fecha OC / corte | [5 empty] | Pendiente
| Lista / versión | [5 empty] | Pendiente
| Moneda | [5 empty] | Pendiente
| Unidad de compra | [5 empty] | Pendiente
| Artículo / línea | [5 empty] | Pendiente
| Cantidad | [5 empty] | Pendiente
| Precio lista | [5 empty] | Pendiente
| Descuento / orden de aplicación | [5 empty] | Pendiente
| Neto OC | [5 empty] | Pendiente
| Impuestos internos | [5 empty] | Pendiente
| IVA | [5 empty] | Pendiente
| Redondeo por línea | [5 empty] | Pendiente
| Subtotal / total | [5 empty] | Pendiente
| Estado aprobado | [5 empty] | Pendiente
| Identificador Connexa–SGM | [5 empty] | Pendiente
| Emisor único al proveedor | [5 empty] | Pendiente

## Formacion
Competencia y formación en cascada
Agregar usuarios finales por rol. Asistencia y aptitud son registros distintos.
Módulo | Rol | Persona | Qué debe demostrar | Versión / material | Fecha evaluación | Resultado | Brecha / acción | Evaluador | Evidencia | Fecha reprueba
M01 | Titular |  | Identificadores, unidad/bulto, estados, permisos, sentido de sincronización y prevención de duplicados. |  |  | No evaluado
M01 | Suplente |  | Identificadores, unidad/bulto, estados, permisos, sentido de sincronización y prevención de duplicados. |  |  | No evaluado
M02 | Titular |  | Diferencias entre cluster, segmento y grupo de sucursales de compra. Herencia, vigencias y estados. |  |  | No evaluado
M02 | Suplente |  | Diferencias entre cluster, segmento y grupo de sucursales de compra. Herencia, vigencias y estados. |  |  | No evaluado
M03 | Titular |  | Precio lista, neto OC y neto estadístico. Descuentos y reglas dentro/fuera de OC. Orden de aplicación y vigencia. |  |  | No evaluado
M03 | Suplente |  | Precio lista, neto OC y neto estadístico. Descuentos y reglas dentro/fuera de OC. Orden de aplicación y vigencia. |  |  | No evaluado
M04 | Titular |  | Pronóstico, días de stock, unidades de compra, pendientes, trazabilidad y límites de aprobación. |  |  | No evaluado
M04 | Suplente |  | Pronóstico, días de stock, unidades de compra, pendientes, trazabilidad y límites de aprobación. |  |  | No evaluado
M05 | Titular |  | Estados de OC, precio/impuestos, permisos, acuse técnico y funcional, reintento y contingencia. |  |  | No evaluado
M05 | Suplente |  | Estados de OC, precio/impuestos, permisos, acuse técnico y funcional, reintento y contingencia. |  |  | No evaluado
M06 | Titular |  | OC/transferencia pendiente, unidad de recepción, recepción parcial y final, diferencias y contingencia. |  |  | No evaluado
M06 | Suplente |  | OC/transferencia pendiente, unidad de recepción, recepción parcial y final, diferencias y contingencia. |  |  | No evaluado
M07 | Titular |  | Foto de stock, corte, conteo/recuento, diferencias, aprobación y trazabilidad de ajuste. |  |  | No evaluado
M07 | Suplente |  | Foto de stock, corte, conteo/recuento, diferencias, aprobación y trazabilidad de ajuste. |  |  | No evaluado
M08 | Titular |  | Necesidad frente a orden/reserva/viaje, stock neto, PDVB, cobertura, exclusiones y saldo del backlog. |  |  | No evaluado
M08 | Suplente |  | Necesidad frente a orden/reserva/viaje, stock neto, PDVB, cobertura, exclusiones y saldo del backlog. |  |  | No evaluado
M09 | Titular |  | Necesidad, transferencia, viaje y movimiento son objetos distintos. Exportación/importación, acuse y estado oficial durante convivencia. |  |  | No evaluado
M09 | Suplente |  | Necesidad, transferencia, viaje y movimiento son objetos distintos. Exportación/importación, acuse y estado oficial durante convivencia. |  |  | No evaluado
M10 | Titular |  | Stock oficial frente a proyecciones, cortes, correlación, conciliación y límites del reproceso. |  |  | No evaluado
M10 | Suplente |  | Stock oficial frente a proyecciones, cortes, correlación, conciliación y límites del reproceso. |  |  | No evaluado

## Decisiones
Decisiones del equipo y Dirección
El silencio no aprueba. Estado Resuelto requiere contenido, decisor, fecha y evidencia.
ID | Decisión requerida | A | Ventana propuesta | Estado | Criterio / contenido | Fuentes | Decisión registrada | Nombre decisor | Fecha decisión | Evidencia
D01 | Detalle B1, GAPS y módulos que entran en paralelo el 04/11 | SP | 30/10 preparación; 02/11 decisión | Sin decidir | Listado final versionado y dueño de cada decisión | S01; S04; S05; S06
D02 | Sponsor y líder DIARCO con facultades | SP | 02/11 | Sin decidir | Nombre, suplente y autoridad explícita | S01; S09
D03 | Titulares, suplentes y horas por módulo | SP | 02/11 | Sin decidir | Persona y jefatura aceptan dedicación protegida | S01; S09
D04 | Mesa de ayuda e IT con cobertura | SP | Semana 1 | Sin decidir | Líderes, guardia por ventana y canal común | S01; S09
D05 | Población, ciclos y duración del paralelo desde 04/11 | SP | Antes del 04/11 | Sin decidir | Módulos, sitios, usuarios, proveedores, ciclos y exclusiones | S09
D06 | Control de paralelo: autoridad DIARCO/SGM y emisor único | DP | Antes de UAT | Sin decidir | SGM conserva validez. Definir cómo comparar/reconciliar sin doble efecto ni envío al proveedor. | S05; S09
D07 | Reglas pendientes de compra y OC madre | DP | Antes del caso asociado | Sin decidir | Aprobación única documentada. Confirmar umbral automático, vigencia y cierre de OC madre/abierta según S16/S17. | S06
D08 | Cadencia, escalación y gates | SP | 02/11 | Sin decidir | Plazos de decisión, evidencia y responsables de go/no-go | S09
D09 | Horario y objetivos soporte L1/L2 | SP | Antes del piloto | Sin decidir | Acuerdo DIARCO/Zeetrex, sin presumir servicio 24x7 | S09
D10 | Criterio de aceptación OC valorizada y tolerancias | DP | Antes del 04/11 | Sin decidir | Comparar campos y cálculo esperado independiente. Tolerancias aprobadas antes de ejecutar. | S13; S09
D11 | Evidencia de recuperación y calidad de stock | IT | Antes del paralelo afectado | Sin decidir | Obtener resultado de compromisos 26–27/10, pruebas tienda escuela y base conciliada. | S19; S20; S27
D12 | Secuencia de primeras sucursales, equipos y acompañamiento | LD | Antes de oleadas PDA | Sin decidir | Lista inicial, condición Wi-Fi/PDA por sitio, referentes y cobertura. Sin deducir 43 sucursales listas. | S19
D13 | Frontera QX/reposición automática y complejidad de reglas | DP | Antes de confirmar capacidad B1 | Sin decidir | Conservar sugerido B1. No migrar QX/reposición automática ni acuerdos avanzados por inferencia. | S23; S26

## Gates
Autorización de avance por población
Duplicar gate por módulo/oleada. Validar umbrales. Smoke se exige antes del paralelo y no reemplaza UAT.
Gate | Resultado | Criterio propuesto | A | Evidencia requerida | Módulo / oleada | Versión | Decisión | Nombre decisor | Fecha | Enlace / reservas
G0 | Inicio comprometido | Alcance B1, roles nominales, tiempo autorizado, piloto y soporte asignados. | SP | Acta inicial y decisiones D01 a D05/D08 |  |  | Pendiente
G1 | Preparación y UAT | Datos y permisos certificados. 100% casos críticos pasan. Sin defectos críticos/altos abiertos en el circuito. | DP | UAT, casos dorados y ficha de referente |  |  | Pendiente
G2 | Piloto aceptado | Dos ciclos completos propuestos, uno con excepción. Conciliación sin diferencias críticas. Contingencia y soporte ensayados. | SP | Informe piloto y actas de dueños |  |  | Pendiente
G3 | Oleada autorizada | Usuarios preparados, soporte cubierto, corte/retorno validado por IT y recomendación conjunta. | SP | Acta go/no-go y bitácora |  |  | Pendiente
G4 | Operación transferida | Cinco días operativos estables propuestos. L1/titular/suplente demuestran autonomía y pendientes asignados. | SP | Acta de transferencia y métricas |  |  | Pendiente

## Riesgos
Riesgos y acciones de mitigación
Revisar cada semana y antes de abrir paralelo/oleada.
ID | Riesgo | Dueño rol | Impacto | Señal / disparador | Respuesta propuesta | Decisión vinculada | Dueño nominal | Fecha acción | Estado | Evidencia
R01 | Personas sin tiempo protegido | SP | Alta | No se ejecutan pruebas en las ventanas pactadas | Asignar horas y suplentes. Reducir módulos concurrentes si falta capacidad. | D03 |  |  | Abierto
R02 | Alcance no conciliado entre septiembre y octubre | LZ | Alta | Se usa un pedido como compromiso confirmado | Cerrar D01 y registrar cualquier cambio con impacto. | D01 |  |  | Abierto
R03 | Doble carga o doble envío durante convivencia SGM | IT | Alta | Dos sistemas modifican la misma entidad o comunican una OC | Matriz de maestría, emisor único, reintento y conciliación. | D06 |  |  | Abierto
R04 | IT o mesa de ayuda ausentes hasta el corte | LD | Alta | No hay canal, suplente o runbook probado | Incluirlos desde G0 y exigir simulacro antes del piloto. | D04 |  |  | Abierto
R05 | Aceptación basada en demo/asistencia | DP | Alta | Casos sin esperado, ejecutor o evidencia | UAT independiente y práctica individual. Cerrar con firma del dueño. | D05 |  |  | Abierto
R06 | Proveedor externo bloquea el circuito | LZ | Alta | Interfaz/acuse no disponible en prueba | Nombrar responsable externo, pactar contrato y alternativa explícita o recortar oleada. | D05 |  |  | Abierto
R07 | Datos o parámetros incompletos | DP | Alta | Cálculo no explicable o exclusiones no revisadas | Certificar datos y remediar con dueño. Revalidar cobertura Inventory cuando aplique. | D01 |  |  | Abierto
R08 | Fechas históricas interpretadas como compromiso vigente | SP | Alta | Se exige corte SGM por fecha sin gates | Rebaselinar por evidencia y capacidad. No apagar por calendario. | D06 |  |  | Abierto
R09 | Capacitación no llega al resto de usuarios | DP | Media | Sólo referente puede operar | Formación en cascada, evaluación por rol y suplente probado. | D03 |  |  | Abierto
R10 | Confundir paralelo productivo con nueva autoridad | IT | Alta | Se cambia stock/pendiente o se duplica emisión al proveedor durante comparación | SGM válido. Identificación cruzada, emisor único y pruebas de no duplicación. | D06 |  |  | Abierto
R11 | Stock oficial con movimientos aún no incorporados | DP | Alta | Diferencia de inventario se atribuye a merma sin conciliar registros | Separar autoridad SGM de calidad de saldo. Certificar foto inicial y movimientos antes de concluir. | D11 |  |  | Abierto

## Capacidad
Reserva inicial de agenda por rol
Rangos propuestos, confianza baja. No incluyen operación habitual, guardia ni desplazamiento. No suman personas con roles duplicados.
Código | Rol | Organización | Resultado del rol | h/sem mínimo | h/sem máximo | Cantidad personas | Reserva mínima h | Reserva máxima h | Nota
SP | Sponsor DIARCO | Dirección | Priorizar, asignar capacidad, resolver escalaciones y decidir gates globales. | 1 | 2 |  | n.a. | n.a. | Propuesta no calibrada. Confirmar personas únicas y carga compartida.
LD | Líder implementación DIARCO | DIARCO | Coordinar áreas, disponibilidad, evidencias y acciones internas. | 12 | 20 |  | n.a. | n.a. | Propuesta no calibrada. Confirmar personas únicas y carga compartida.
DP | Dueño del proceso por módulo | DIARCO | Decidir reglas, aceptar UAT y asumir el proceso operativo. | 2 | 4 |  | n.a. | n.a. | Propuesta no calibrada. Confirmar personas únicas y carga compartida.
RF | Referente titular por módulo | DIARCO | Preparar datos, probar, enseñar y resolver consultas funcionales L1. | 6 | 10 |  | n.a. | n.a. | Propuesta no calibrada. Confirmar personas únicas y carga compartida.
SU | Suplente de referente por módulo | DIARCO | Practicar, sustituir al titular y demostrar autonomía. | 3 | 5 |  | n.a. | n.a. | Propuesta no calibrada. Confirmar personas únicas y carga compartida.
US | Usuarios piloto por módulo | DIARCO | Ejecutar casos y operación real. Registrar dificultades y resultados. | 2 | 4 |  | n.a. | n.a. | Propuesta no calibrada. Confirmar personas únicas y carga compartida.
MD | Líder mesa de ayuda | DIARCO | Registrar, clasificar, comunicar y seguir tickets hasta confirmar cierre. | 4 | 8 |  | n.a. | n.a. | Propuesta no calibrada. Confirmar personas únicas y carga compartida.
IT | Líder IT DIARCO | DIARCO | Accesos, conectividad, operación técnica local y coordinación de incidentes. | 4 | 8 |  | n.a. | n.a. | Propuesta no calibrada. Confirmar personas únicas y carga compartida.
LZ | Líder implementación Zeetrex | Zeetrex | Plan integrado, dependencias, riesgos y coordinación de entrega. | 12 | 20 |  | n.a. | n.a. | Propuesta no calibrada. Confirmar personas únicas y carga compartida.
ZF | Consultor funcional Zeetrex | Zeetrex | Configurar, formar, asistir UAT y transferir conocimiento. | 8 | 16 |  | n.a. | n.a. | Propuesta no calibrada. Confirmar personas únicas y carga compartida.
ZT | Líder técnico/soporte L2 Zeetrex | Zeetrex | Correcciones, integración, diagnóstico y escalamiento técnico. | 8 | 16 |  | n.a. | n.a. | Propuesta no calibrada. Confirmar personas únicas y carga compartida.
EXT | Responsable de sistema tercero | A designar | Cumplir su interfaz y participar de pruebas/recuperación cuando aplique. |  |  |  | n.a. | n.a. | Propuesta no calibrada. Confirmar personas únicas y carga compartida.

## Gobierno
Equipo directivo y funciones propuestas
Cargos informados por usuario. Las funciones de proyecto requieren acuerdo.
Persona | Cargo informado | Función propuesta | Estado | Facultad por acordar
Pablo Bertolissio | Gerente General DIARCO | Sponsor operativo DIARCO (SP) | Propuesta a confirmar | Prioridad, capacidad interna y gates operativos
Roberto Goldfarb | Owner DIARCO | Patrocinio institucional y escalación estratégica | Propuesta a confirmar | Respaldo de transformación y conflictos de prioridad de compañía
Daniel Padin | CEO Zeetrex | Sponsor ejecutivo Zeetrex | Propuesta a confirmar | Compromiso de entrega, recursos y escalación de Zeetrex
Guillermo Añaños | CIO DIARCO | Equipo de Dirección de DIARCO Provisto poro Zeetrex | Propuesta a confirmar | Disponibilzar Recursos de IT de DIARCO
Eduardo Ettlin | CTSO Zeetrex | Líder implementación Zeetrex (LZ) | Propuesta a confirmar | Plan integrado y coordinación de ejecución
Pablo Duplessy | Change Management Zeetrex | Gestión del Cambio Zeetrex (CMZ) | Propuesta a confirmar | Coordinar Capacitación, Entrenamiento, Ciclos de Prueba, Adopción
Alejandro Ledesma / Eduardo Ettlin | DESARROLLO Zeetrex | Autoridad técnica y coordinación L2 (ZT) | Propuesta a confirmar | Arquitectura, integraciones y decisiones técnicas

## Fuentes
Fuentes y precedencia
Precedencia: instrucciones del usuario (04/11 y convivencia), IMPLEMENTACION/Estrategia, detalle reuniones. Fechas históricas no certifican ejecución.
ID | Fuente | Corte | Uso / límites | Ubicación
S01 | Solicitud del usuario | 29/10/2026 | Necesidad de compromiso DIARCO, referentes, WBS, formación, UAT y soporte. | Conversación de trabajo
S02 | Metodología Connexa v0.1 | 27/07/2026 | Antecedente aprobado según sus metadatos. Duraciones sin calibrar. | CONNEXA_FRAMEWORK/docs/20-metodologia-implementacion/00-metodologia-implementacion-v0.md
S03 | Artefactos y criterios de salida | 27/07/2026 | Borrador de referencia. Cierre mediante evidencia y validación. | CONNEXA_FRAMEWORK/docs/20-metodologia-implementacion/03-artefactos-y-criterios-de-salida.md
S04 | Informe ejecutivo WBS septiembre | 21/09/2026 | Antecedente histórico. Porcentajes y fechas no verifican preparación actual. | https://docs.google.com/document/d/1rhQI7f-sLXPjlrbATOFqlTWYBZ4-4esDDBgchhGvwXA/edit
S05 | Reunión Plan Despliegue | 16/10/2026 | Transcripción. Propone convivencia SGM y despliegue gradual. No es acta aprobada. | https://drive.google.com/file/d/1Wuug8RN0KgaodiotYqKLv-wWiXVunMSR/view
S06 | DIARCO cambios octubre | Actualizado 28/10/2026 | Mezcla realizados, pedidos y decisiones abiertas. No clasifica definitivamente B1/B2/B3. | https://docs.google.com/document/d/13tTsK9QcUGNsY8hy5iSmRKclbCbAFbR0-_iVH-QNf1I/edit
S07 | PDD alcance Fase 1 v1.1 | 28/07/2026 | Alcance específico de PDD. Fase 1 no equivale a Bloque 1 del programa. | PDD/PDD - ALCANCE Fase 1.md
S08 | PDD preflight Inventory | 29/10/2026 | Foto histórica de cobertura TEST/PROD. Requiere lectura nueva antes de habilitar. | PDD/documentacion/16_preflight_inventory_y_continuidad_20261029.md
S09 | Diseño de este kit | 29/10/2026 | Roles, actividades, tiempos, umbrales y prioridades son propuestas a validar. | Zeetrex / CNX_BLOQUE1 v0.1
S10 | Plan de Despliegue - Estrategia | 16/10/2026; seleccionado 29/10 | Fuente rectora elegida expresamente por el usuario. Convivencia gradual. 07/11 disponibilidad, 09/11 pruebas previstas. | CNX_BLOQUE1/documentacion/Plan de Despliegue - Estrategia.md
S11 | PLAN DE DESPLIEGUE | Antecedente local | Contiene corte total al 07/11 incompatible con S10. No rige ese corte por decisión expresa del usuario. | CNX_BLOQUE1/documentacion/PLAN DE DESPLIEGUE.md
S12 | Nombres y cargos informados por el usuario | 29/10/2026 | Pablo Bertolissio, Roberto Goldfarb, Daniel Padin, Luciano Calcagno y Eduardo Ettlin. Facultades de proyecto propuestas, no aceptadas todavía. | Conversación de trabajo
S13 | Objetivo de paralelo desde 04/11 | 29/10/2026 | Instrucción más reciente: disponibilidad de módulos productivos, smoke tests y algunos días de paralelo desde 04/11, aceptación progresiva. Sigue valiendo información DIARCO/SGM. | Conversación de trabajo
S14 | Drive compartido / IMPLEMENTACION | Consultado 29/10/2026 | Repositorio del equipo indicado por usuario. IMPLEMENTACION es la carpeta principal para el plan. Sólo lectura. | https://drive.google.com/drive/folders/16nz4aDlr91-vfIEMitnNC3J1JvD3MVd2
S15 | Plan_Connexa_20261016.pdf | Compartido 19/10/2026 | Módulos, validadores e infraestructura AP/PDA. Fechas y corte total quedan subordinados a S10/S13 por instrucción del usuario. | https://drive.google.com/file/d/15phYIe_bxgcxKCC2tlU0dLbj8AQxeKlH/view
S16 | Resumen ejecutivo post reuniones 20/10 | 21/10/2026 | Aprobación única OC, OC madre/PDA, gobierno de maestros y compromisos VKM. No prueba que acciones posteriores se cumplieron. | https://drive.google.com/file/d/12nzA5UzuvW4hFuwNvo7B9BM548QpNfdr/view
S17 | Resumen reuniones 20/10 | Compartido 21/10/2026 | Casos de compras/logística y conciliación de facturas B2. Compromisos históricos por verificar. | https://drive.google.com/file/d/1Lv8NQqOtdMPTBJGtMdPZ7aL9dbVM2H1D/view
S18 | Estrategia en IMPLEMENTACION | Compartido 19/10/2026 | Versión PDF de la Estrategia rectora local. Convivencia gradual y separación disponibilidad/adopción. | https://drive.google.com/file/d/1Ef2XfwjCcZG5W82jWGe_biuLPYbcQVv8/view
S19 | Relanzar Recepción e Inventarios | 22/10/2026 | Disponibilidad y confiabilidad de stock se validan por separado. Wi-Fi, PDA, tienda escuela y primeras sucursales pendientes. | https://drive.google.com/file/d/13gg2896DrzNJE-QJPVw9ZjxIwO77xM82/view
S20 | Equipo técnico SM-MO-EWE | 22/10/2026 | Pruebas parciales informadas; pendientes SGM, autorizaciones, remitos, túnel, maestros y PDA/QR. No acredita cierre del 26/10. | https://drive.google.com/file/d/1NJY0-0vUk1PjiCopLtRTub1ZE-hMo3Hx/view
S21 | Equipo técnico MO-EWE | 21/10/2026 | OC madre demostrada. Concurrencia de recepciones y cambio de lista todavía a validar. | https://drive.google.com/file/d/19o9Yfk5MbfNNvdoITYqZy0iqB2lQ-yw1/view
S22 | Auditoría | 20/10/2026 | Guillermo Alvez, interlocutor. Gobierno de datos y workflows requieren definición organizativa. | https://drive.google.com/file/d/12NzBdTsjvkwqv7ZnndETBb2hQuCScixH/view
S23 | Compradores | 20/10/2026 | Romina Garfi, Roxana Frutos, Paloma Romero y Diego Baldi, interlocutores. OC madre y descuentos requieren pruebas. | https://drive.google.com/file/d/1QRjn1y4a-0DLcG3nCLujM8VaB0FBFPzl/view
S24 | Logística y Valkimia | 20/10/2026 | Christian Rojas/Gastón en Logística. API/Excel y redespachos no son una especificación aprobada. | https://drive.google.com/file/d/1aY5pXBry83kI8Fs4pHE2cmezpGWFic3r/view
S25 | Listas de proveedores | 13/10/2026 | Sebastián Basconcelos según esta minuta. Reglas de netos, precedencia y bonificaciones a validar. | https://drive.google.com/file/d/14fA4uzvnh88GG3A8Puim1tiVch5RGl3A/view
S26 | Pendientes de implementación | 19/10/2026 | Identifica interlocutores y deja QX/reposición automática para después de estabilización, fin B2. Confirmar frontera. | https://drive.google.com/file/d/1UD6RZoactv23cY9J6RaK5-qGq5neW8DX/view
S27 | Informe ejecutivo 23/10 | 23/10/2026 | Última evidencia de reuniones al 22/10. No acredita cierre posterior de recuperación, integración o aceptación B1. | https://drive.google.com/file/d/1MiOVTdg-nJS0WnxPQHmkiJBW_sF3PKtP/view
S28 | Clusters y segmentos | 20/10/2026 | Liliana D’Amico. Seis segmentos son propuesta, modelo definitivo pendiente de simulación de categoría. | https://drive.google.com/file/d/1aeoaYyiU3w15atsmD3zDT3W_ZMS2pfr0/view
S29 | Contratos Valkimia | 20/10/2026 | Gustavo Palacios y Fernando de Pedro. Excel sigue en evaluación. No asumir disponible. | https://drive.google.com/file/d/1Q5bV7YBnVGcCHOKnk8j_ZhWpfEJHOINn/view
S30 | Conciliación de facturas | 20/10/2026 | Walter Sosa y Guillermo Alvez. Triple control OC/recepción/factura corresponde a Bloque 2. | https://drive.google.com/file/d/1T297puOriKOsheglNGY-Sxj4W4aJKlM9/view